Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Камчатского края

«Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

за 2022 год

Исп. Алексей Юрьевич Гемаксон Референт финансово-аналитического отдела Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края 8 (415 2) 42-73-63 transport_agency@mail.ru

Министр ___________ А.С. Сафонов

«28» марта 2023 года

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Конкретные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе основных мероприятий …………………………………………………… | 3 ст. |
| --- | --- |
| 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или фактические значения, которых существенно превышают плановые……………………………………………………………………. | 12 ст. |
| 3. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий)…………………………………………….. | 14 ст. |
| 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы………………………………………………. | 16 ст. |
| 5. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы…………………………………………………………………... | 17 ст. |
| 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году……………………………………………...... | 18 ст. |
| 7. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу…………………………………………………………………... | 20 ст. |

Аналитическая справка

о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Камчатского края 
«Развитие транспортной системы в Камчатском крае» 
за 2022 год

I. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе основных мероприятий.

В 2022 году закончена реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции на участке км 0 - 
км 5, Протяженность участка – 4,921 км.

Продолжается строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке 34», завершение работ планируется в ноябре 2023 года.

В отчетном году заключены контракты с подрядными организациями на строительство / реконструкцию следующих объектов:

- Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00), завершение работ по реконструкции октябрь 2023 года;

- Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК00+00 - ПК28+00), завершение работ по реконструкции октябрь 2023 года;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камчатского края «п. Термальный - туристский кластер «Три вулкана». Протяженностью 32 км (этапы 1-3)», завершение работ октябрь 2025 года;

- Строительство автомобильной дороги для резидента ООО «Соколиный центр «Камчатка», завершение работ по контракту апрель 2024 года.

ПОДПРОГРАММА 1

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

В целях реализации мероприятий данной Подпрограммы Министерством в 2022 году продолжается выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Камчатском крае.

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края при проведении работ по содержанию составляет 1 810,840 км, из них 1 383,098 км автодорог постоянного типа и 427,742 км регулярных обслуживаемых автозимников, из дорог постоянного типа с усовершенствованным покрытием – 461,933 км, с переходным покрытием из щебеночно-гравийных смесей – 910,180 км, грунтовых – 10,985 км.

В 2022 году в рамках мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Камчатском крае» было освоено 2 480,731 млн рублей краевого бюджета (или 98,4% от предусмотренных ассигнований) и 1 187,535 млн руб. федерального бюджета (100% от предусмотренных ассигнований).

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее БКАД) из федерального бюджета выделено и освоено 135,549 млн рублей. Данные средства были направлены на Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Мильково - Ключи - Усть-Камчатск» на участке км 187 - км 197 и Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 105 - км 117.

В 2022 году был проведен капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка.  Обустройство недостающим электроосвещением. II этап (пешеходные переходы км 10+237; 10+625; 15+857; 22+327; 22+415; 27+201;27+580; 28+180), протяженность участка 2,88 км.

Начат капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково, 49 км - с. Коряки.  Обустройство недостающим электроосвещением на участке км 0 +000 - км 1+500 (от места примыкания дороги 0 км + 0 метров до 1 км +500 метров, в сторону п. Коряки ул. Шоссейная)», протяженность участка 1,553 км. Срок окончания работ запланирован на ноябрь 2023 года.

Также в текущем году начат капитальный ремонт мостового перехода через р. Быстрая на автомобильной дороге Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции км 79+805. Мощность объекта – 226,490 пог.м., срок окончания работ октябрь 2024 год.

Всего в 2022 году было отремонтировано 58,5 км автомобильных дорог переходного типа регионального значения (в том числе по проекту БКАД):

- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Мильково - Ключи - Усть-Камчатск» на участке км 187 - км 197, протяжённостью 11 км;

- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково – Ключи - Усть-Камчатск на участке км 105 - км 117, протяженностью 12 км;

- Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги   Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции на участке км 64 - км 75 (ремонт), протяженность 11 км;

- Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги   Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции на участке км 85 - км 99 (ремонт), протяженность 14 км;

- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная - Эссо на участке км 39- км 49, протяженностью 10,5 км;

Начат ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 277 - км 287 км с планируемым вводом в 2023 году.

В отчетном году было отремонтировано 15,197 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, в том числе:

- Ремонт автомобильной дороги Садовое кольцо на участке км 26+800 - км 28+760 (1,96 км);

- Ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 11 - км 24 (13,237 км).

В 2022 году выполнен ремонт моста и подмостовых сооружений через р. Плотникова на автомобильной дороге Подъезд к санаторию Начики (мощность объекта 59,23 пог.м.) и начат ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги Соболево – Устьевое (мощность объекта 95,35 пог.м., срок сдачи объекта – октябрь 2023 года.

Протяженность линий искусственного освещения автомобильных дорог введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта составила 288 п.м. В текущем году были отремонтированы 5 водопропускных трубы (117,83 п.м.).

Заключены государственные контракты на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог, обустройство недостающим электроосвещением, на выполнение кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для размещения автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, разработка проектов освоения лесов на лесной участок, представленный в постоянное (бессрочное) пользование для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Также, в рамках 	основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета» за счет бюджетных ассигнований, доведенных бюджету Камчатского края из федерального бюджета в виде бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в период с 2022 по 2023 годы, выполняются работы по реконструкции двух участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный» и одного участка на строительство автомобильной дороги для резидента ООО «Соколиный центр «Камчатка». Заключено три государственных контракта на выполнение подрядных работ по реконструкции и строительству со сроком завершения 30.11.2023 года. Данные контракты являются контрактами жизненного цикла, предусматривающие последующее содержание участков автомобильной дороги в период с 2023 по 2029 года. Общая стоимость подрядных работ составляет 908,7 млн рублей, в том числе:

- в 2022 году – 330,0 млн рублей (ИБК – 330,0 млн рублей);

- в 2023 году – 608,7 млн рублей (ИБК – 579,1 млн рублей).

Министерством в 2022 году в рамках мероприятия Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения за счет краевого бюджета велась реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции на участке км 0 - км 5. В 2022 году объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.10.2022 
№ 41-05-1-2022).

В 2022 году проводились проектно-изыскательские работы на следующих объектах:

- Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге» 2 этап -  разработка корректировки проектной документации;

- Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края;

- Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края;

- Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик;

- Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км - п. Садовый - Учебный центр;

- Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начиинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции;

- Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана - строящийся аэропорт;

- Реконструкция мостового перехода через р. Палана на км 6+363 автомобльной дороги Палана - строящийся аэропорт;

- Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 5 - км 10;

- Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 0 - км 10;

- Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений.

На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог было выделено 3 926,514 млн рублей, из них 3 484,322 млн рублей федеральный бюджет и 442,192 млн рублей краевой бюджет. Освоено 3 923,274 млн рублей (или 99,9% от предусмотренных ассигнований), в том числе: федеральный бюджет 3 484,322 млн рублей, краевой бюджет 438,952 млн рублей.

Осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Олюторском, Карагинском, Елизовском, Алеутском  муниципальных районах и в Елизовском городском поселении, а также в селах Мильково, Козыревск, Ключевское, Каменское, Усть-Камчатское, Слаутное, Аянка и Таловка в размере 47,749 млн рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 42,975 и местного бюджета 4,774 млн рублей.

В 2022 году на реализацию мероприятия плана социального развития центров экономического роста Камчатского края «Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков программы «Дальневосточный гектар» оказывалась финансовая поддержка муниципальных образований в Камчатском крае, направленная на развитие дорожного хозяйства за счет средств федерального бюджета в объеме 63,861 млн рублей Вулканному городскому поселению, Раздольненскому сельскому поселению и Елизовскому муниципальному району.

На реализацию мероприятия строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса «Паратунка», съездов к участкам было выделено и освоено 263,346 млн рублей. ГРБС Министерство экономического развития Камчатского края.

По обеспечению информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения заключены договора на выполнение рекламно-информационных работ на сумму 2,981 млн рублей с ООО «Камчатмедиасервис», ООО «Редакция «Радио Тройка», ООО «Рекламное агентство Силуэт», ООО «Три Медведя» и ООО «Регион ТВ» по размещению (и производству) рекламно-информационных материалов в рамках исполнения мероприятия «Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения».

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 247,516 млн рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 222,765 млн рублей и за счет средств местного бюджета 24,751 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» (далее – БКД) в 2022 году завершены работы по достижению целевых показателей данного регионального проекта:

- «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» (в размере 69%) до 78,17 км;

- «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» (в размере 49,44%) до 683,86 км;

- «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» (в размере 62%).

Для этих целей реализовано 10 объектов общей протяженностью 34,029 км в том числе:

- 37 км - на сети автодорог регионального значения;

- 6,236 км - на дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации.

1. На региональной сети дорог реализовано 4 объекта общей протяженностью 37 км/59,23 пог.м.:

- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково – Ключи - Усть-Камчатск на участке км 105 - км 117, протяженностью 12 км;

- Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги   Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции на участке км 64 - км 75 (ремонт), протяженность 11 км;

- Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги   Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции на участке км 85 - км 99 (ремонт), протяженность 14 км;

- Ремонт моста и подмостовых сооружений через р. Плотникова на автомобильной дороге Подъезд к санаторию Начики (мощность объекта 59,23 пог.м.).

2. На дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации реализовано 6 объектов общей протяженностью 6,236 км:

- «Ремонт ул. Красная Сопка» – протяженность 0,327 км;

- «Ремонт ул. Океанская» – протяженность 0,427 км;

- «Ремонт ул. Ларина» – протяженность 0,338 км;

- «Ремонт ул. Ленинградская» – протяженность 1,047 км;

- «Ремонт ул. Приморская» – протяженность 3,313 км;

- «Ремонт ул. Светлая-Попова» – протяженность 0,784 км.

Общая техническая готовность по всем объектам БКД составляет 100%.

Таким образом, размеры годовых целевых показателей достигнуты полностью.

Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий 2022 года составил 539,264 млн рублей, из которых средства:

- краевого бюджета – 427,000 млн рублей;

- местного бюджета – 112,264 млн рублей.

В 2022 году начато строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке 34». На данное мероприятие согласно заключенному с Федеральным Дорожным Агентством Соглашению от 23.12.2021 № 108-17-2022-011 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» Камчатскому краю в 2022 году предоставлен трансферт в объеме 428,082 млн рублей. Техническая готовность данного объекта – 48%.

В рамках реализации Регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)» в текущем году начато строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камчатского края «п. Термальный – туристический кластер «Три вулкана» 
(1-3 этапы). На данное мероприятие в 2022 году в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2022 № 108-09-2023-054, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края из федерального бюджета предоставлена субсидия в объеме 2 726,240 млн рублей, и за счет средств краевого бюджета в объеме 27,538 млн рублей. Выплачен аванс подрядной организации ООО «Устой-М».

В рамках реализации основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края» 11.05.2022 года заключен ГК с ООО «ДМ-Сервис» № 03-2022 на поставку автогрейдера. 31.08.2022 года произведена поставка автогрейдера и в дальнейшем передан в ГУП КК «ДРСУ».

Также в 2022 году заключен ГК с ООО «Фирма «Теса» от 27.06.2022 
№ 06-2022 на поставку «Передвижная диагностическая линия технического контроля, мобильная контейнерного типа для грузовых и легковых автомобилей и автобусов с осевой нагрузкой не менее 13 т., с распашной крышей без ограничения высоты проезда» по основному мероприятию «Организация технического осмотра на территории Камчатского края».

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

Внедрение системы электронного проездного билета на муниципальных маршрутах городского сообщения позволило наладить учет фактически перевезенных пассажиров по маршрутам, и обеспечило предоставление субсидий автотранспортным предприятиям за перевозку пассажиров по сниженным тарифам по факту оказанных ими услуг.

В 2022 году в Камчатском крае перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществлялась на 78 маршрутах, в том числе на 50 городских, 
23 пригородных и 5 междугородних маршрутах. Перевозку пассажиров на указанных маршрутах осуществляют 21 автотранспортное предприятие и предоставлена субсидия в размере 913,359 млн рублей.

В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия «Создание объектов транспорт ной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования» 13.04.2021 года заключен государственный контракт № 11 с ООО «Хабаровскремпроект» на проектные работы по строительству автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений. Осуществлен выкуп земель в размере 16,814 млн рублей.

В целях обеспечения функционирования автостанции в с. Мильково Мильковскому муниципальному району из бюджета Камчатского края на условиях софинасирования предоставлена субсидия в размере 14,300 млн рублей.

С 2022 года Минтранс поэтапно начал переходить на новую модель взаимодействия с перевозчиками с заключением государственных брутто-контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. По результатам проведенного аукциона в июле 2022 года с индивидуальным предпринимателем Турчыном И.О. заключен государственный контракт на выполнение работ по двум пригородным маршрутам № 120 и № 123.  Общая сумма контракта до 31.12.2023 года составила 68,5 млн рублей. Освоено 16,603 млн рублей.

В 2022 году в рамках основного мероприятия «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам» предоставлена субсидия Елизовскому муниципальному району в размере 60,362 млн. рублей.

ПОДПРОГРАММА 3

«РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

В рамках реализации мероприятий данной Подпрограммы и в целях развития межмуниципальных и внутримуниципальных пассажирских перевозок в 2022 году продолжено оказание поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в размере 12,968 млн рублей, что позволило перевести ГУП «Камчаттрансфлот» на судне «Василий Завойко» 410 пассажиров.

В 2022 году на основании акта приема-передачи от 08.04.2022 года осуществлена приемка грузопассажирских барж грузоподъемностью 20 тонн «АТЛАСОВО» и «ТАЁЖНАЯ» по основному мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта».

В целях развития перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении в 2022 году продолжено оказание поддержки организациям, что позволило перевести ГУП «Камчаттрансфлот» на воздушной подушке СВП «БАРС» по маршруту Манилы – Каменское, Тиличики – Корф 2 756 пассажиров в размере 2,585 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов» 14.06.2022 года заключение контракта с ООО «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ» № 04-2022 на поставку «Транспортного средства, оснащенного краном-манипулятором. 17.10.2022 года осуществлена поставка Бортового автомобиля с КМУ на базе КАМАЗ и передан в ГУП «Камчаттрансфлот».

ПОДПРОГРАММА 4

«РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2022 году предоставлена государственная поддержка организациям, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения на территории Камчатского края в сумме 940,934 млн рублей, что позволило в 2022 году перевезти 58 600 человек по субсидируемым маршрутам. Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) обслужил 856 000 пассажиров.

ПОДПРОГРАММА 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

В рамках данной Подпрограммы в 2022 году осуществлялось обеспечение деятельности Министерства и подведомственного учреждения КГКУ «Камчатуправтодор».

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или фактические значения, которых существенно превышают плановые.

ПОДПРОГРАММА 1

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2022 году – 49,7 км;

1.2.  «Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» в 2022 году – 48,3%. Показатель немого увеличился в связи с реализацией дополнительных объектов за счет средств, образовавшихся по итогам проведения тендерных процедур по основным объектам;

1.3. «Доля дорожной сети города Петропавловска-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» в 2022 году – 74%;

1.4. «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» в 2022 году – 0,05923 тыс.пог.м.

1.5. «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» в 2022 году – 74%;

1.6. «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» в 2022 году – 37 чел. Показатель уменьшился в связи со снижением случаев ДТП;

1.7. «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» в 2022 году – 12 чел. Показатель уменьшился в связи со снижением случаев ДТП;

1.8. «Количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета» в 2022 году – 1 ед.

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

2.1. «Выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием» в 2022 году – 95%;

2.2. «Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования» в 2022 году – 11,00 ед. Снижение показателя обусловлено подготовкой автотранспортных предприятий к участию в конкурсных процедурах на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров на маршрутах межмуниципального и муниципального сообщения и обновлению парка транспортных средств;

2.3. «Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае» в 2022 году – 1 ед.

2.4. «Доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обсуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры» в 2022 году – 100%.

ПОДПРОГРАММА 3

«РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

3.1. «Количество перевезенных пассажиров, водным транспортом по субсидированным тарифам» в 2022 году на межмуниципальных маршрутах – 0,41 тыс. человек. По погодным условиям не выполнены рейсы в 12.2021 года, 03.2022 и 11.2022 года, судно находилось в ремонте с 18.04.2022 по 16.05.2022 года, предъявление РМРС с 17.05.2022 по 15.05.2022 года;

3. 2. «Количество груза, перевезённого судами ГУП «Камчаттрансфлот» в 2022 году – 17,56 тыс. тонн. Дополнительные объемы по перевозке угля ООО «Вертикаль» и грузов по АО «БГК»;

3.3. «Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта» в 2022 году – 4,40 млн. тонн. Увеличение грузооборота;

3.4. «Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении» в 2022 году – 2,756 тыс. человек. За счет новых судов ГПБ «Таежная» и ГПБ «Атласово», а также СВП по маршруту п. Манилы – Каменское, п. Тиличики – Корф;

3.5. «Количество приобретенных морских судов» в 2022 году – 2 ед. В связи с несоблюдением сроков исполнения государственных контрактов поставщиком. Срок поставки определен на I квартал 2023 года;

3.6. «Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном периоде» в 2022 году – 87%. В связи с увеличением программы ремонта судов;

3.7. «Количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края» в 2022 году – 25. Суда подняты в рамках предпринимательской инициативе.

ПОДПРОГРАММА 4

«РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

4.1. «Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом» в 2022 году – 856 тыс. человек. Незначительное увеличение пассажиропотока.

4.2. «Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах» в 2022 году – 58,60 тыс. человек. Незначительное увеличение пассажиропотока.

III. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий).

По Подпрограмме 1 в 2022 году не освоение составило 54,013 млн рублей по следующим основным мероприятиям:

по основному мероприятию 1.1 «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» – 41,428 млн. рублей, в связи с несвоевременным исполнением Подрядчиками своих обязательств, в основном по контрактам на разработку проектной документации;

по основному мероприятию 1.3 «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» – 7,688 млн. рублей, в связи несвоевременным исполнением Подрядчиками своих обязательств по контрактам на разработку проектной документации по следующим объектам:

- Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге» 2 этап -  разработка корректировки проектной документации;

-	Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км - п. Садовый – Учебный центр;

-	Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана - строящийся аэропорт. К Подрядчикам применены штрафные санкции;

по основному мероприятию 1.6 «Финансовая поддержка муниципальных образований в Камчатском крае, направленная на развитие дорожного хозяйства» в размере 2,022 млн рублей за счет средств федерального бюджета, в связи с экономией по торгам;

по основному мероприятию 1.8 «Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» в размере 1,099 млн рублей экономия.

по Региональному проекту R1 «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» в размере 1,776 млн рублей по объекту «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке 34». Неиспользованный остаток средств сложился из средств, предусмотренных на корректировку проекта и оплату государственной экспертизы, но в связи с поздним (14.12.2022 года.) внесением изменений в технические условия на переустройство линии наружного освещения, принадлежащих ФКУ ДСД Дальний Восток» срок корректировки проектной документации и похождение экспертизы, был передвинут.

по Подпрограмме 2 в 2022 году не освоение средств краевого бюджета составило 13,688 млн. рублей по следующим основным мероприятиям:

по основному мероприятию 2.1 «Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края» – 7,305 млн. рублей, в связи с уменьшением количества перевезенных пассажиров;

по основному мероприятию 2.3 «Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования» – 6,264 млн. рублей, в связи с несвоевременным исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту на Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений;

по основному мероприятию 2.8 «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам» – 0,118 млн. рублей, в связи с уменьшением количества перевезенных пассажиров.

по Подпрограмме 3 в 2022 году не освоение средств краевого бюджета составило 49,757 млн рублей по следующим основным мероприятиям:

по основному мероприятию 3.1 «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах» – 1,200 млн рублей в связи с уточнением потребности на указанные цели;

по соновному мероприятию 3.3 «Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта» в размере 44,466 млн рублей в связи с несвоевременной поставкой грузопассажирской баржи грузоподъёмностью 40 тонн;

по основному мероприятию 3.4 «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении» – 0,591 млн рублей экономия;

по основному мероприятию 3.7 «Организация работ по подъему и удалению затонувшего имущества в акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края» в размере 3,500 млн рублей. 31.10.2022 года заключен договор на водолазное обследование плавдока и составление технического задания по разработке судоподъемной документации. Работы подрядчиком не выполнены.

по Подпрограмме 4 в 2022 году не освоение средств краевого бюджета составило 3,664 млн. рублей по основному мероприятию 4.1 «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения».

по Подпрограммы 5 в 2022 году не освоение средств краевого бюджета составило 5,312 млн рублей.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Всего на 01.01.2023 года по результатам размещения государственного заказа в сфере дорожного хозяйства заключено 84 государственных контрактов и 102 договора (только региональные). В том числе по основному мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» – 63 государственных контракта и 46 договоров, по основному мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» – 16 государственных контрактов и 53 договора, по основному мероприятию «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» – 5 государственных контрактов и 3 договора.

Все государственные контракты заключены вовремя.

Некоторые Государственные контракты в рамках программных мероприятий выполнялись с отставанием от календарных графиков по вине подрядчиков, а именно:

- по мероприятию «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» по всем объектам наблюдалось отставание работ от календарных графиков, подрядчикам выставлены штрафные санкции в соответствии с государственными контрактами.

V. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

В связи с неисполнением подрядчиком условий контракта, в части поставки в 4 квартале 2022 года 1 ед. грузопассажирской баржи грузоподъемностью 40 тонн в Морской порт Петропавловск-Камчатский по ГК от 01.12.2017 № 0138200001217000020_238775, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края направлена Претензия генеральному Директору ООО «Сибирцевский комбинат строительной индустрии».

VI. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации государственной программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н.

5.1. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора),

государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1.1. СД гппз = 49,7/49,7=1

1.2. СД гппз = 48,3/47,8=1

1.3. СД гппз = 74/58,109=1

1.4. СД гппз = 0,059/0,058=1

1.5. СД гппз = 74/74=1

1.6. СД гппз = 47/47=1

1.8. СД гппз = 1/1=1

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

1.7. СД гппз = 15,97 / 12 = 1

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

2.1. СД гппз = 95/95=1

2.2. СД гппз = 11,00/11,50=1

2.3. СД гппз = 1/1=1

2.4. СД гппз = 100 / 100 = 1

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

3.1. СД гппз = 0,41/0,75=0,55

3.2. СД гппз = 17,56/10,80=1

3.3. СД гппз = 4,40 / 3,30 = 1

3.4. СД гппз = 117,24 / 103,20 = 1

3.5. СД гппз = 2/3=0,67

3.6. СД гппз = 87/75 = 1

3.7. СД гппз = 0/1=0

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

4.1. СД гппз = 856/758=1

4.2. СД гппз = 58,60/55,00=1

2) Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

Расчет: СР гп = 19,22/21=0,92

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям без учета зарезервированных ассигнований, сформированных в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по следующей формуле:

ССуз = Зф / (Зп – Ззас)

Расчет: СС уз = 6 714 794,18313/6 839 205,63402 = 0,98

5.3. Оценка степени реализации контрольных событий.

Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в

целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС

Расчет: СР кс = 9/9=1

5.4. Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированном уровню

затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

| ЭРгп = | СРгп + ССуз + СРкс |
| --- | --- |
|  | 3 |

Расчет: ЭР гп = (0,92+0,98+1)/3=0,97

Таким образом, Эффективность реализации Программы за 2022 год признается высокой, т.к. значение ЭРГП составляет не менее 0,95.

VII. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу

1. Постановление Правительства Камчатского края от 20.01.2022 
№ 12-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 551-П» в Программу внесены следующие изменения:

В приложении 3 к Программе внесены следующие изменения:

1) объемы средств на реализацию Программы на 2021-2023 годы приведены в соответствие с бюджетной росписью Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

2) объемы средств на реализацию Программы приведены в соответствие с Инвестиционной программой Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2021 № 507-П и в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 26.11.2021 № 5;

3) в 2022-2023 годах по мероприятию «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34» предусмотрен объем средств за счет федерального бюджета в соответствии с проектом соглашения № 108-17-2022-011 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемого между Федеральным дорожным агентством и Правительством Камчатского края;

4) по мероприятиям «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202)» и «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208)» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2021 № 3433-р увеличен объем средств федерального бюджета в общей сумме на 110,00 млн рублей.

В приложении 4 - 6 к Программе внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566-П 
«Об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае».

В связи с тем, что положения настоящего постановления не затрагивают права и обязанности субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности данный проект не подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2014 № 233-П «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизе нормативных правовых актов Камчатского края».

2. Постановление Правительства Камчатского края от 06.04.2022 
№ 156-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 551-П» в Программу внесены следующие изменения:

В приложении 1 к Программе изменены следующие значения показателей:

1) показатели 2022-2024 годов приведены в соответствии с законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 05.03.2022 № 48;

2) добавлены три показателя по подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства» в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 27.12.2021 года № 103-2019-R10072-1/4.

В приложении 3 к Программе:

1. Объемы средств на реализацию Программы на 2022-2024 годы приведены в соответствии с законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 05.03.2022 № 48;

2. Введено новое основное мероприятие 3.6. «Развитие инфраструктуры водного транспорта для обеспечения безопасной работы судов, принадлежащих Камчатскому краю» по Подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта».

В приложении 7 к Программе внесены изменения по показателям дорожной деятельности (данные изменения необходимы для информации Федеральному дорожному агентству) распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-Р, от 11.08.2021 № 2219-Р и от 23.08.2021 № 2303-Р.

3. Постановление Правительства Камчатского края от 30.06.2022 
№ 353-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 551-П» в Программу внесены следующие изменения:

В приложении 1 к Программе:

1.  В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 1369-р значение показателя (индикатора) № 1.1 Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» в 2025 году увеличен на 32,06 км;

2. В связи с технической ошибкой по показателю (индикатору) № 1.6 Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» значение показателя 2021 года приведен под фактически запланированный, ранее утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 20.01.2022 №12-П;

3. В связи с технической ошибкой по показателям (индикаторам) №№ 3.1 - 3.4. Подпрограммы 3 «Развитие водного транспорта» значение показателя 2020 года приведен под фактически запланированный, ранее утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 20.01.2022 №12-П;

4. Добавлен показатель (индикатор) 3.7 «Количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края»;

5. В связи с технической ошибкой по показателям (индикаторам) 
№№ 4.1 - 4.3 Подпрограммы 4 «Развитие воздушного транспорта» значение показателя 2020 года приведен под фактически запланированный, ранее утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 20.01.2022 №12-П.

В приложении 2 к Программе:

1. В столбце 2 «Номер и наименование основного мероприятия» по всем мероприятиям добавлены слова «Основное мероприятие»;

2. Введено новое основное мероприятие 3.7. «Организация работ по подъему и удалению затонувшего имущества в акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края» по Подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта».

В приложении 3 к Программе:

1. Объемы средств на реализацию Программы на 2022-2024 годы приведены в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 11.05.2022 № 241-П «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2021 № 507-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2022 год и на плановый период

2023–2024 годов и прогнозный период 2025-2026 годов»;

2. Объем средств федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» увеличен на 780 млн. рублей в связи с заключенным между Правительством Камчатского края и Федеральным дорожным агентством Дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2021 № 108-17-2022-153;

3. Увеличен объем средств федерального бюджета на 5 534,2035 млн. рублей по мероприятию «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края «п. Термальный - туристский кластер «Три вулкана» (1-3 этапы)» новое основное мероприятие Региональный проект J1 «Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)» в связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 1369-р;

4. Введено новое основное мероприятие 3.7. «Организация работ по подъему и удалению затонувшего имущества в акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края» по Подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта».

В приложении 7 к Программе внесены изменения по показателям дорожной деятельности (данные изменения необходимы для информации Федеральному дорожному агентству) распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-Р, от 11.08.2021 № 2219-Р, от 23.08.2021 № 2303-Р и от 22.04.2022 № 979-р.

4. Постановление Правительства Камчатского края от 16.12.2022 
№ 682-П «О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П» в Программу внесены изменения следующие изменения:

1. В приложении 3 к Программе объем средств на реализацию Программы на 2022-2024 годы приведены в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.11.2022 № 603-П «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2021 № 507-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов и прогнозный период 2025-2026 годов» и в соответствии с проектом закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями от 04.10.2022 
№ 117.

2. Проект дополнен приложением 12 к Программе порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» в части выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края в соответствии с заключенным Соглашением между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительства Камчатского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Камчатского края за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации от 23.08.2022 
№ 350-17-2022-011.

3. Проект дополнен приложением 13 к Программе порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» в части выполнения мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)», в соответствии с паспортом Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 № 15).