## Таблица № 1
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Камчатскому краю)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[6 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  |  | км | кв.м. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1
2
3
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения
1
2
3
Итого по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 | 1969959 | Елизово - Паратунка | 41-ОП-МЗ-41Н-004 | 29.95 | 239600 | [12 empty] | 25+000 | 29+900 | ремонт покрытия проезжей части | 4.9 | км | 179379.7627
[21 empty] | 58800 | кв.м
2 | 1969988 | Начикинский совхоз-Усть-Большерецк- п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево-колхоз им.Октябрьской революции | 41-ОП-МЗ-41Н-003 | 134 | 1340000 | [12 empty] | 76+550 | 86+500 | ремонт покрытия проезжей части | 9.471 | км | 60671.4861 | 64+00 | 76+550 | ремонт покрытия проезжей части | 12.548 | км | 83917.6954
[21 empty] | 94710 | кв.м |  |  |  |  | 150576 | кв.м
[24 empty] | 86+500 | 98+200 | ремонт покрытия проезжей части | 11.7 | км | 78246.4963
[27 empty] | 140400 | кв.м
3 | 1970023 | Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | 41-ОП-МЗ-41Н-002 | 408.04 | 4080400 | 94+000 | 105+000 | ремонт покрытия проезжей части | 10.892 | км | 63710.146 | 0+000 | 3+000 | капитальный ремонт | 3 | км | 168200 | [6 empty] | 105+000 | 117+000 | ремонт покрытия проезжей части | 12 | км | 80252.8168 | 4+000 | 16+000 | ремонт покрытия проезжей части | 12 | км | 83623.4351 | 39+000 | 53+000 | ремонт покрытия проезжей части | 14 | км | 101560.6174
[9 empty] | 108920 | кв.м |  |  |  |  | 30000 | кв.м | [10 empty] | 120000 | кв.м |  |  |  |  | 120000 | кв.м |  |  |  |  | 140000 | кв.м
[30 empty] | 16+000 | 28+000 | ремонт покрытия проезжей части | 12 | км | 83623.4351 | 53+000 | 67+000 | ремонт покрытия проезжей части | 14 | км | 101560.6619
[33 empty] | 120000 | кв.м |  |  |  |  | 140000 | кв.м
[30 empty] | 28+000 | 39+000 | ремонт покрытия проезжей части | 11 | км | 76654.8155 | 67+000 | 81+000 | ремонт покрытия проезжей части | 14 | км | 101560.6619
[33 empty] | 110000 | кв.м |  |  |  |  | 140000 | кв.м
[36 empty] | 81+000 | 93+500 | ремонт покрытия проезжей части | 12.5 | км | 90552.3647
[39 empty] | 125000 | кв.м
4 | 1969971 | Эссо-Крапивная | 41-ОП-МЗ-41Н-028 | 67.495 | 674950 | 0+000 | 12+000 | ремонт покрытия проезжей части | 12 | км | 70189.854 | [6 empty] | 12+000 | 24+000 | ремонт покрытия проезжей части | 11.7 | км | 74948.7513
[9 empty] | 120000 | кв.м | [10 empty] | 117000 | кв.м
Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения |  |  |  | 639.485 | 6334950 |  |  |  | 22.892 | км. | 133900 |  |  |  | 3 | км. | 168200 |  |  |  | 26.071 | км. | 315000 |  |  |  | 36.248 | км. | 242417.0085 |  |  |  | 35 | км. | 243901.6856 |  |  |  | 54.5 | км. | 395234.3059
ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно) | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 22.892 | км | 133900 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0 | км | 0 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 26.071 | км | 315000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 36.248 | км | 242417.0085 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 35 | км | 243901.6856 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 54.5 | км | 395234.3059
[9 empty] | 228920 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | кв.м. |  |  |  |  | 270510 | кв.м. |  |  |  |  | 410976 | кв.м. |  |  |  |  | 350000 | кв.м. |  |  |  |  | 545000 | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | 3 | км | 168200 |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 30000 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения |  | км |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края | [8 empty] | 1415.87 | км | 869828.5 |  |  |  | 1415.87 | км | 904621.6 |  |  |  | 1415.87 | км | 940806.5 |  |  |  | 1415.87 | км | 982202 |  |  |  | 1415.87 | км | 1023454.4 |  |  |  | 1415.87 | км | 1065416.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 22.3 | км | 295074.397 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 14 | км | 426524.7 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 18 | км | 577513 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 18.8 | км | 602923.6 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 19.6 | км | 628246.4 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 20.4 | км | 654004.5
[9 empty] | 22300 | кв.м |  |  |  |  | 158000 | кв.м |  |  |  |  | 216000 | кв.м |  |  |  |  | 225600 | кв.м |  |  |  |  | 211200 | кв.м |  |  |  |  | 234800 | кв.м
в том числе:
1 | 1970023 | Мильково-Ключи-Усть-Камчатск | 41-ОП-МЗ-41Н-002 | 408 | 4080400 | 242+000 | 247+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 19001.892 | 151+000 | 156+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 29246 | 156+000 | 163+000 | ремонт покрытия проезжей части | 7 | км | 44842 | 16+000 | 24+000 | ремонт покрытия проезжей части | 8 | км | 51248 | [6 empty] | 267+000 | 272+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 33456
[9 empty] | 5000 | кв.м |  |  |  |  | 50000 | кв.м |  |  |  |  | 84000 | кв.м |  |  |  |  | 96000 | кв.м | [10 empty] | 50000 | кв.м
[6 empty] | 247+000 | 252+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 19196.118
[9 empty] | 5000 | кв.м
2 | 1969987 | Нагорный - Мирный | 41-ОП-МЗ-41Н-005 | 12.506 | 125060 | 4+000 | 14+000 | ремонт покрытия проезжей части | 6 | км | 133449.126
[9 empty] | 6000 | кв.м.
3 | 1969959 | Елизово – Паратунка | 41-ОП-МЗ-41Н-004 | 29.95 | 239600 | 21+000 | 25+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 43937.261 | [6 empty] | 8+000 | 13+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 231746 | [6 empty] | 4+000 | 8+000 | ремонт покрытия проезжей части | 4 | км | 214540
[9 empty] | 3000 | кв.м. | [10 empty] | 60000 | кв.м | [10 empty] | 48000 | кв.м
4 | 2639596 | Петропавловск-Камчатский-Мильково | 41-ОП-МЗ-41Н-001 | 293.468 | 2934680 | 96+000 | 100+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3.3 | км | 79490 | 55+000 | 60+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 220710 | 297+000 | 303+000 | ремонт покрытия проезжей части | 6 | км | 300925 | 60+000 | 65+800 | ремонт покрытия проезжей части | 5.8 | км | 296270.6 | [6 empty] | 65+800 | 70+200 | ремонт покрытия проезжей части | 3.4 | км | 137004.5
[9 empty] | 3300 | кв.м. |  |  |  |  | 60000 | кв.м |  |  |  |  | 72000 | кв.м |  |  |  |  | 69600 | кв.м | [10 empty] | 40800 | кв.м
[12 empty] | 293+000 | 297+000 | ремонт покрытия проезжей части | 4 | км | 176568.7 | [6 empty] | 303+000 | 308+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 255405 | [6 empty] | 88+000 | 96+000 | ремонт покрытия проезжей части | 12 | км | 483544
[15 empty] | 48000 | кв.м | [10 empty] | 60000 | кв.м | [10 empty] | 144000 | кв.м
5 | 1969971 | Крапивная - Эссо | 41-ОП-МЗ-41Н-028 | 67.495 | 674950 | [24 empty] | 24+000 | 33+000 | ремонт покрытия проезжей части | 9 | км | 57654
[33 empty] | 90000 | кв.м
6 | 1970018 | Облрадиоцентр - Елизово | 41-ОП-МЗ-41Н-007 | 6.6 | 52800 | [24 empty] | 3+000 | 3+600 | ремонт покрытия проезжей части | 3.6 | км | 194724
[33 empty] | 43200 | кв.м
7 | 1969997 | Паратунка - Термальный | 41-ОП-МЗ-41Н-019 | 3.465 | 34650 | [24 empty] | 0+000 | 3+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 161328.4
[33 empty] | 30000 | кв. м
Итого | [10 empty] | 1164902.897 | [5 empty] | 1331146.3 | [5 empty] | 1518319.5 | [5 empty] | 1585125.6 | [5 empty] | 1651700.8 | [5 empty] | 1719420.6
РЕЗЕРВНЫЕ ОБЪЕКТЫ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНА ПРИ УСЛОВИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЛИБО ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ, ВОЗНИКШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ СНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
1 | 2639596 | Петропавловск-Камчатский - Мильково | 41-ОП-МЗ-41Н-001 | 293.468 | 2934680 | [18 empty] | 35+000 | 46+000 | ремонт покрытия проезжей части | 11 | км | 420407.591 | 46+000 | 55+000 | ремонт покрытия проезжей части | 9 | км | 358416.581 | 281+000 | 293+000 | ремонт покрытия проезжей части | 12.2 | км | 505774
[27 empty] | 132000 | кв.м. |  |  |  |  | 108000 | кв.м. |  |  |  |  | 146400 | кв.м.
2 | 1969988 | Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции | 41-ОП-МЗ-41Н-003 | 134 | 1340000 | [12 empty] | 18+000 | 25+400 | ремонт покрытия проезжей части | 7.4 | км | 47403.484 | 25+400 | 45+400 | ремонт покрытия проезжей части | 20 | км | 133754.695 | 45+000 | 64+000 | ремонт покрытия проезжей части | 19 | км | 132403.772
[21 empty] | 74000 | кв.м. |  |  |  |  | 200000 | кв.м. |  |  |  |  | 190000 | кв.м.
3 | 1969959 | Автомобильная дорога Елизово - Паратунка | 41-ОП-МЗ-41Н-004 | 29.95 | 239600 | [30 empty] | 15+000 | 21+500 | ремонт покрытия проезжей части | 6.5 | км | 269469.532
[39 empty] | 78000 | кв.м.
4 | 1970023 | Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | 41-ОП-МЗ-41Н-002 | 408.04 | 4080400 | 252+000 | 263+000 | ремонт покрытия проезжей части | 11 | км | 64341.866 | 117+000 | 122+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5 | км | 30650.125 | 134+000 | 140+400 | ремонт покрытия проезжей части | 6.4 | км | 40997.6064 | 149+000 | 151+000 | ремонт покрытия проезжей части | 2.3 | км | 15381.79 | 122+000 | 129+000 | ремонт покрытия проезжей части | 7.253 | км | 50543.398 | 140+000 | 149+000 | ремонт покрытия проезжей части | 8.9709 | км | 65077.54
[9 empty] | 110000 | кв.м. |  |  |  |  | 50000 | кв.м. |  |  |  |  | 64000 | кв.м. |  |  |  |  | 23000 | кв.м. |  |  |  |  | 72530 | кв.м. |  |  |  |  | 89708.51 | кв.м.
[18 empty] | 296+000 | 319+000 | ремонт покрытия проезжей части | 23 | км | 147335.148
[21 empty] | 230000 | кв.м.
5 | 1970019 | Автодорога Садовое кольцо | 41-ОП-МЗ-41Н-006 | 30.512 | 183072 | [6 empty] | 0+000 | 7+000 | ремонт покрытия проезжей части | 7 | км | 245221.822 | 7+000 | 14+000 | ремонт покрытия проезжей части | 7 | км | 256256.804 | [6 empty] | 14+000 | 17+800 | ремонт покрытия проезжей части | 3.8 | км | 151331.445
[15 empty] | 56000 | кв.м. |  |  |  |  | 56000 | кв.м. | [10 empty] | 30400 | кв.м.
[12 empty] | 19+460 | 30+500 | ремонт покрытия проезжей части | 11.04 | км | 386749.845
[15 empty] | 88320 | кв.м.
6 | 1970031 | Николаевка - Сосновка | 41-ОП-МЗ-41Н-017 | 4 | 28350 | [12 empty] | 1+000 | 4+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 109824.344
[21 empty] | 30000 | кв.м.
7 | 1970018 | Облрадиоцентр - Елизово | 41-ОП-МЗ-41Н-007 | 6.6 | 52800 | [12 empty] | 0+000 | 3+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 109824.344
[21 empty] | 36000 | кв.м.
8 | 1969985 | Подъезд к п. Малки | 41-ОП-МЗ-41Н-037 | 3.62 | 36200 | [12 empty] | 0+000 | 3+600 | ремонт покрытия проезжей части | 3.6 | км | 23061.154
[21 empty] | 36000 | кв.м.
9 | 1969974 | Петропавловск-Камчатский-Налычево | 41-ОП-МЗ-41Н-043 | 45.3 | 317100 | [18 empty] | 17+000 | 18+000 | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 6687.735 | 13+000 | 15+000 | ремонт покрытия проезжей части | 2 | км | 13937.2
[27 empty] | 10000 | кв.м. |  |  |  |  | 20000 | кв.м.
10 | 1969982 | Петропавловск-Камчатский-Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный | 41-ОП-МЗ-41Н-015 | 18.9 | 132300 | [30 empty] | 13+000 | 17+000 | ремонт покрытия проезжей части | 4 | км | 29017.332
[39 empty] | 40000 | кв.м.
11 | 1970029 | Петропавловск-Камчатский-Мильково 47 км-Коряки - с. Северные Коряки | 41-ОП-МЗ-41Н-009 | 9 | 63000 | [30 empty] | 0+000 | 9+000 | ремонт покрытия проезжей части | 9 | км | 65288.997
[39 empty] | 90000 | кв.м.
12 | 1969977 | Подъезд к п. Новый | 41-ОП-МЗ-41Н-044 | 1.4 | 8715 | [30 empty] | 0+000 | 1+200 | ремонт покрытия проезжей части | 1.2 | км | 49748.221
[39 empty] | 12000 | кв.м.
13 | 2639596 | Петропавловск-Камчатский - Мильково | 41-ОП-МЗ-41Н-001 | 293.468 | 2934680 | [24 empty] | 12+000 | 17+000 | реконструкция | 5 | км. | 3746358 | 27+000 | 30+000 | реконструкция | 3 | км. | 7378117
Итого по резервным объектам |  |  |  | 984.79 | 9416217 |  |  |  | 11 | км. | 64341.866 |  |  |  | 23.04 | км. | 662621.792 |  |  |  | 53.4 | км. | 734702.8844 |  |  |  | 34.3 | км. | 576231.811 |  |  |  | 46.053 | км. | 4452990.396 |  |  |  | 44.8709 | км. | 8362492.622
ИТОГО по резервным объектам | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 11 | км | 64341.866 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 23.04 | км | 662621.792 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 53.4 | км | 734702.8844 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 34.3 | км | 576231.811 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 46.053 | км | 4452990.396 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 44.8709 | км | 8362492.622
[9 empty] | 110000 | кв.м. |  |  |  |  | 194320 | кв.м. |  |  |  |  | 526000 | кв.м. |  |  |  |  | 365000 | кв.м. |  |  |  |  | 420930 | кв.м. |  |  |  |  | 456108.51 | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Note on X52: код объекта КАМ_ММ004_101
Note on X54: код объекта КАМ_ММ003_201
Note on AD54: код объекта КАМ_ММ003_202
Note on AD56: код объекта КАМ_ММ003_203
Note on L58: код объекта КАМ_ММ002_301
Note on R58: код объекта КАМ_ММ002_302
Note on AD58: код объекта КАМ_ММ002_303
Note on AJ58: код объекта КАМ_ММ002_304
Note on AP58: код объекта КАМ_ММ002_307
Note on AJ60: код объекта КАМ_ММ002_305
Note on AP60: код объекта КАМ_ММ002_308
Note on AJ62: код объекта КАМ_ММ002_306
Note on AP62: код объекта КАМ_ММ002_309
Note on AP64: код объекта КАМ_ММ002_310
Note on L66: код объекта КАМ_ММ028_401
Note on X66: код объекта КАМ_ММ028_402

## Таблица № 2
Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы) |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[7 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  | в границах субъекта |  | в границах агломерации
|  |  | км | кв.м | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | #REF! | км | #REF! |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | #REF! | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км | #REF! |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (УЛИЦЫ)
1 | 2247499 | Арсеньева | 1.353 | 10147.5 | 1.353 | 10147.5 | 0+000 | 1+353 | ремонт покрытия проезжей части | 1.353 | км | 44658.934
[10 empty] | 10118 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 1041.3 | кв.м. | 659.258
км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[9 empty] | ремонт тротуаров | 1126 | кв.м. | 1658.671
[9 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
2 | 2248389 | Даурская, Уссурийская | 0.947 | 7082 | 0.947 | 7082 | 0+000 | 0+947 | ремонт покрытия проезжей части | 0.947 | км | 26478.158
[10 empty] | 7082 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 977.35 | кв.м. | 138.886
км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[9 empty] | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. | 0
[9 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
3 | 2247311 | Проспект Победы | 3.204 | 54800 | 3.204 | 54800 | 0+000 | 3+204 | ремонт покрытия проезжей части | 3.204 | км | 182066.415
[10 empty] | 54800 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 1963.18 | кв.м. | 4233.909
км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[9 empty] | ремонт тротуаров | 3420 | кв.м. | 7293.056
[9 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
4 | 2248661 | Ключевская | 1.539 | 14471 | 1.539 | 14471 | 0+000 | 1+539 | ремонт покрытия проезжей части | 1.539 | км | 61308.487
[10 empty] | 14471 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 500.6 | кв.м. | 997.696
км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[9 empty] | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. | 0
[9 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
5 | 2247968 | улицаТушканова | 0.715 | 14200 | 0.715 | 14200 | 0+910 | 1+625 | ремонт покрытия проезжей части | 0.715 | км | 36918.232
[10 empty] | 14200 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 281.35 | кв.м. | 614.87
км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 80 | п.м. | 63.163
[9 empty] | ремонт тротуаров | 1300 | кв.м. | 2897.071
6 | 2248729 | Владивостокская | 1.264 | 11756 | 1.264 | 11756 | [6 empty] | 0+000 | 1+264 | ремонт покрытия проезжей части | 1.264 | км | 60798.4
[16 empty] | 11756 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 516.4 | кв.м. | 2637.5814
[16 empty] | 3.3 | км
[15 empty] | установка дорожных знаков | 30 | шт. | 345.55
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 654 | п.м. | 3597
[15 empty] | ремонт тротуаров | 1200 | кв.м. | 6000
[15 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
7 | 2247458 | Зеркальная | 0.942 | 13500 | 0.942 | 13500 | [6 empty] | 0+000 | 0+942 | ремонт покрытия проезжей части | 0.942 | км | 45310.2
[16 empty] | 13500 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 295 | кв.м. | 1509.87
[16 empty] | 2.53 | км
[15 empty] | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4000
[15 empty] | установка дорожных знаков | 30 | шт. | 345.5532
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 200 | п.м. | 1100
[15 empty] | ремонт тротуаров | 150 | кв.м. | 750
[15 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
8 | 2247227 | Ленинградская | 2.055 | 27569 | 2.055 | 27569 | [6 empty] | 0+000 | 2+055 | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 48100
[16 empty] | 13784 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 420 | кв.м. | 2149.8547
[16 empty] | 3.6 | км
[15 empty] | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 12000
[15 empty] | установка дорожных знаков | 30 | шт. | 345.5532
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 120 | п.м. | 660
[15 empty] | ремонт тротуаров | 50 | кв.м. | 250
[15 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
9 | 2248329 | Дальневосточная | 0.871 | 15678 | 0.871 | 15678 | [6 empty] | 0+000 | 0+871 | ремонт покрытия проезжей части | 0.871 | км | 41895.1
[16 empty] | 15678 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 303 | кв.м. | 1550.98
[16 empty] | 2.613 | км
[15 empty] | установка дорожных знаков | 18 | шт. | 207.33
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 120 | п.м. | 660
[15 empty] | ремонт тротуаров | 2613 | кв.м. | 13065
[15 empty] | устройство освещения | 1742 | п.м. | 6752.1314
10 | 2247214 | Ларина | 0.843 | 22183 | 0.843 | 22183 | [6 empty] | 0+000 | 0+843 | ремонт покрытия проезжей части | 0.843 | км | 40548.3
[16 empty] | 22183 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 295 | кв.м. | 1509.87
[16 empty] | 2.53 | км
[15 empty] | установка дорожных знаков | 15 | шт. | 172.7766
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 250 | п.м. | 1375
[15 empty] | ремонт тротуаров | 1045 | кв.м. | 5225
[15 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
11 | 2248302 | Таранца | 0.7 | 11970 | 0.7 | 11970 | [6 empty] | 0+000 | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 33670
[16 empty] | 11970 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 311 | кв.м. | 1590.06
[16 empty] | 2.282 | км
[15 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт. | 138.2213
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 250 | п.м. | 1375
[15 empty] | ремонт тротуаров | 4900 | кв.м. | 24500
[15 empty] | устройство освещения | 1400 | п.м. | 5426.512
12 | 2247062 | Красная Сопка | 0.335 | 4020 | 0.335 | 4020 | [12 empty] | 0+000 | 0+335 | ремонт покрытия проезжей части | 0.355 | км | 17956
[22 empty] | 4020 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 166.33 | кв.м. | 847.41
[22 empty] | 0.67 | км
[21 empty] | установка дорожных знаков | 13 | шт. | 149.7397
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[21 empty] | ремонт тротуаров | 850 | кв.м. | 4250
[21 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
13 | 2247902 | Петропавл. шоссе | 1.7 | 18568 | 1.7 | 18568 | [12 empty] | 0+000 | 1+700 | ремонт покрытия проезжей части | 1.7 | км | 91120
[22 empty] | 18568 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 315 | кв.м. | 1615.44
[22 empty] | 3.3 | км
[21 empty] | устройство светофорных объектов | 5 | шт. | 20000
[21 empty] | установка дорожных знаков | 32 | шт. | 368.5901
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[21 empty] | ремонт тротуаров | 560 | кв.м. | 2800
[21 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
14 | 2249431 | Индустриальная | 1.273 | 10981 | 1.273 | 10981 | [12 empty] | 0+000 | 1+273 | ремонт покрытия проезжей части | 1.273 | км | 68232.8
[22 empty] | 10981 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 465 | кв.м. | 2378.2387
[22 empty] | 3.6 | км
[21 empty] | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4000
[21 empty] | установка дорожных знаков | 20 | шт. | 230.3688
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[21 empty] | ремонт тротуаров | 2100 | кв.м. | 10500
[21 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
15 | 2248306 | Сапун Гора | 0.57 | 5700 | 0.57 | 5700 | [12 empty] | 0+000 | 0+570 | ремонт покрытия проезжей части | 0.57 | км | 30552
[22 empty] | 5700 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 133.33 | кв.м. | 679.57
[22 empty] | 0.87 | км
[21 empty] | установка дорожных знаков | 28 | шт. | 322.5163
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[21 empty] | ремонт тротуаров | 685 | кв.м. | 3425
[21 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
16 | 2247403 | Океанская | 1.978 | 22768.4 | 1.978 | 22768.4 | [12 empty] | 0+000 | 1+978 | ремонт покрытия проезжей части | 1.978 | км | 106020.8
[22 empty] | 22768.4 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 133 | кв.м. | 679.57
[22 empty] | 0.9 | км
[21 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[21 empty] | установка дорожных знаков | 28 | шт. | 322.52
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[21 empty] | ремонт тротуаров | 685 | кв.м. | 3425
[21 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
17 | 2247258 | Набережная | 1.655 | 22582 | 1.655 | 22582 | [18 empty] | 0+000 | 1+665 | ремонт покрытия проезжей части | 1.655 | км | 53787.5
[28 empty] | 22582 | кв.м.
[27 empty] | нанесение разметки | 351 | кв.м. | 1799.67
[28 empty] | 3.556 | км
[27 empty] | установка дорожных знаков | 15 | шт. | 172.7766
[27 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[27 empty] | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. | 0
[27 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
18 | 2247796 | Пограничная | 4.8 | 57600 | 4.8 | 57600 | [18 empty] | 0+000 | 4+800 | ремонт покрытия проезжей части | 4.8 | км | 156000
[28 empty] | 57600 | кв.м.
[27 empty] | нанесение разметки | 1455 | кв.м. | 7402.69
[28 empty] | 13.6 | км
[27 empty] | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 8000
[27 empty] | установка дорожных знаков | 25 | шт. | 287.961
[27 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[27 empty] | ремонт тротуаров | 600 | кв.м. | 3000
[27 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
19 | 2247423 | Максутова | 0.7 | 6851 | 0.7 | 6851 | [18 empty] | 0+000 | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 22750
[28 empty] | 6851 | кв.м.
[27 empty] | нанесение разметки | 1455 | кв.м. | 7402.69
[28 empty] | 3.6 | км
[27 empty] | установка дорожных знаков | 25 | шт. | 287.96
[27 empty] | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 8000
[27 empty] | ремонт тротуаров | 600 | кв.м. | 3000
[27 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
20 | 2247086 | Омская | 2.1 | 16800 | 2.1 | 16800 | [18 empty] | 0+000 | 2+100 | ремонт покрытия проезжей части | 2.1 | км | 68250
[28 empty] | 16800 | кв.м.
[27 empty] | нанесение разметки | 398.5 | кв.м. | 2036.17
[28 empty] | 2.7 | км
[27 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0
[27 empty] | установка барьерного ограждения | 650 | п.м. | 3575
[27 empty] | ремонт тротуаров | 5250 | кв.м. | 26250
[27 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
21 | 2248249 | Восточное шоссе | 4.6 | 24481 | 4.6 | 24481 | [24 empty] | 0+000 | 4+600 | ремонт покрытия проезжей части | 4.6 | км | 191820
[34 empty] | 24481 | кв.м.
[33 empty] | нанесение разметки | 398.5 | кв.м. | 2036.17
[34 empty] | 2.7 | км
[33 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[33 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0
[33 empty] | установка барьерного ограждения | 650 | п.м. | 3575
[33 empty] | ремонт тротуаров | 5250 | кв.м. | 26250
[33 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
22 | 2247745 | Халактырское шоссе | 3.3 | 29700 | 3.3 | 29700 | [24 empty] | 0+000 | 3+300 | ремонт покрытия проезжей части | 3.3 | км | 137610
[34 empty] | 29700 | кв.м.
[33 empty] | нанесение разметки | 202 | кв.м. | 1044.4762
[34 empty] | 3.8 | км
[33 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[33 empty] | установка дорожных знаков | 11 | шт. | 126.7028
[33 empty] | установка барьерного ограждения | 140 | п.м. | 770
[33 empty] | ремонт тротуаров | 1850 | кв.м. | 9250
[33 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0
23 | 2248113 | От дороги Королёва мимо микрорынка вдоль ж.д. Королёва,41 вдоль ж.д. Королёва,47/2 до ж.д. Курчатова.55 | 0.43 | 3010 | 0.43 | 3010 | [30 empty] | 0+000 | 0+430 | ремонт покрытия проезжей части | 0.43 | км | 12457.1
[40 empty] | 3010 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 30 | кв.м. | 153.78
[40 empty] | 0.325 | км
[39 empty] | установка дорожных знаков | 50 | шт. | 575.92
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[39 empty] | ремонт тротуаров | 875 | кв.м. | 4375
[39 empty] | устройство освещения | 670 | п.м. | 2596.97
24 | 2247581 | проезд ул.Молчанова | 0.974 | 6818 | 0.974 | 6818 | [30 empty] | 0+000 | 0+974 | ремонт покрытия проезжей части | 0.974 | км | 28216.78
[40 empty] | 6818 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 30 | кв.м. | 153.78
[40 empty] | 0.3 | км
[39 empty] | установка дорожных знаков | 50 | шт. | 575.92
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[39 empty] | ремонт тротуаров | 875 | кв.м. | 4375
[39 empty] | устройство освещения | 670 | п.м. | 2596.97
25 | 2248006 | Завойко | 4.18 | 32214 | 4.18 | 32214 | [30 empty] | 0+000 | 4+180 | ремонт покрытия проезжей части | 4.18 | км | 121094.6
[40 empty] | 32214 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 1318 | кв.м. | 6713.22
[40 empty] | 4.75 | км
[39 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[39 empty] | установка дорожных знаков | 45 | шт. | 518.33
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[39 empty] | ремонт тротуаров | 1200 | кв.м. | 6000
[39 empty] | устройство освещения | 3500 | п.м. | 13566.28
26 | 2248575 | Кирпичная | 1.266 | 6059 | 1.266 | 6059 | [30 empty] | 0+000 | 1+266 | ремонт покрытия проезжей части | 1.266 | км | 36676.02
[40 empty] | 6059 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 156 | кв.м. | 800.87
[40 empty] | 1.8 | км
[39 empty] | установка дорожных знаков | 11 | шт. | 126.7
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[39 empty] | ремонт тротуаров | 1500 | кв.м. | 7500
[39 empty] | устройство освещения | 1115 | п.м. | 4321.83
27 | 2248117 | Автомобилистов | 1.4 | 11200 | 1.4 | 11200 | [30 empty] | 0+000 | 1+400 | ремонт покрытия проезжей части | 1.4 | км | 40558
[40 empty] | 11200 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 147.68 | кв.м. | 757.12
[40 empty] | 1.483 | км
[39 empty] | установка дорожных знаков | 74 | шт. | 852.36
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[39 empty] | ремонт тротуаров | 1800 | кв.м. | 9000
[39 empty] | устройство освещения | 1400 | п.м. | 5426.51
28 | 2247998 | Строительная | 1.38 | 10819 | 1.38 | 10819 | [30 empty] | 0+000 | 1+380 | ремонт покрытия проезжей части | 1.38 | км | 32957.31
[40 empty] | 10819 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 420 | кв.м. | 2150.36
[40 empty] | 3.71 | км
[39 empty] | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4000
[39 empty] | установка дорожных знаков | 50 | шт. | 575.92
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 350 | п.м. | 1925
[39 empty] | ремонт тротуаров | 1850 | кв.м. | 9250
[39 empty] | устройство освещения | 1380 | п.м. | 5348.99
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  | 47.074 | 493527.9 | 47.074 | 493527.9 |  |  |  | 7.758 |  | 369986.806 |  |  |  | 5.62 |  | 369560.8438 |  |  |  | 5.876 |  | 369875.5636 |  |  |  | 7.155 |  | 372002.4176 |  |  |  | 7.9 |  | 372482.349 |  |  |  | 9.63 |  | 366196.64 | 43.939
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 7.758 | км | 351430.226 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 5.62 | км | 270322 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 5.876 | км | 313881.6 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 9.255 | км | 300787.5 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 7.9 | км | 329430 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 9.63 | км | 271959.81 | 46.039
[10 empty] | 100671 | кв.м. |  |  |  |  | 88871 | кв.м. |  |  |  |  | 62037.4 | кв.м. |  |  |  |  | 87033 | кв.м. |  |  |  |  | 54181 | кв.м. |  |  |  |  | 70120 | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт | 4763.78 | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | 0 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция | 0 | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | 0 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство | 1206 | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | 4720 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 4763.78 | кв.м. | 6644.619 |  |  | нанесение разметки | 2140.4 | кв.м. | 10948.2162 |  |  | нанесение разметки | 1212.66 | кв.м. | 6200.2287 |  |  | нанесение разметки | 3261 | кв.м. | 18641.22 |  |  | нанесение разметки | 600.5 | кв.м. | 3080.6462 |  |  | нанесение разметки | 2101.68 | кв.м. | 10729.13
[11 empty] | км |  |  |  |  | 16.855 | км |  |  |  |  | 9.34 | км |  |  |  |  | 20.756 | км |  |  |  |  | 6.5 | км |  |  |  |  | 12.368 | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0 |  |  | устройство светофорных объектов | 4 | шт. | 16000 |  |  | устройство светофорных объектов | 6 | шт. | 24000 |  |  | устройство светофорных объектов | 4 | шт. | 16000 |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0 |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4000
[9 empty] | установка дорожных знаков | 0 | шт. | 0 |  |  | установка дорожных знаков | 135 | шт. | 1554.9843 |  |  | установка дорожных знаков | 121 | шт. | 1393.7349 |  |  | установка дорожных знаков | 65 | шт. | 748.6976 |  |  | установка дорожных знаков | 11 | шт. | 126.7028 |  |  | установка дорожных знаков | 280 | шт. | 3225.15
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 80 | п.м. | 63.163 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 1594 | п.м. | 8767 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 650 | п.м. | 3575 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 790 | п.м. | 4345 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 350 | п.м. | 1925
[9 empty] | ремонт тротуаров | 5846 | кв.м. | 11848.798 |  |  | ремонт тротуаров | 9958 | кв.м. | 49790 |  |  | ремонт тротуаров | 4880 | кв.м. | 24400 |  |  | ремонт тротуаров | 1200 | кв.м. | 32250 |  |  | ремонт тротуаров | 7100 | кв.м. | 35500 |  |  | ремонт тротуаров | 8100 | кв.м. | 40500
[9 empty] | устройство освещения | 0 | п.м. | 0 |  |  | устройство освещения | 3142 | п.м. | 12178.6434 |  |  | устройство освещения | 0 | п.м. | 0 |  |  | устройство освещения | 0 | п.м. | 0 |  |  | устройство освещения | 0 | п.м. | 0 |  |  | устройство освещения | 8735 | п.м. | 33857.55
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Содержание улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской агломерации | [8 empty] | устройство слоев износа | 50.98 | км. | 98986.098 |  |  | устройство слоев износа | 50.98 | км. | 103912.7372 |  |  | устройство слоев износа | 50.98 | км. | 109267.7792 |  |  | устройство слоев износа | 50.98 | км. | 113966.293 |  |  | устройство слоев износа | 50.98 | км. | 113966.293 |  |  | устройство слоев износа | 50.98 | км. | 113966.293
Ремонт улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской агломерации
1 | 2247994 | Советская | 1.18 | 10030 | 1.18 | 10030 | 0+420 | 0+545 | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 6485.073
[10 empty] | 1063 | кв.м.
2 | 2248249 | Восточное шоссе (кладбище) | 2 | 23110 | 2 | 23110 | [6 empty] | 1+750 | 1+875 | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 8809.44
[16 empty] | 1444 | кв.м.
3 | 2247454 | Вулканная | 1.83 | 32250 | 1.83 | 32250 | [12 empty] | 0+920 | 1+045 | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 13433.8
[22 empty] | 2202 | кв.м.
4 | 2247994 | Солнечная | 1.95 | 19500 | 1.95 | 19500 | [18 empty] | 1+460 | 1+585 | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 13800.8
[28 empty] | 2175 | кв.м.
5 | 2248416 | проезд от 2 кольца до ул. Кавказская | 2.633 | 47172 | 2.633 | 47172 | [24 empty] | 2+100 | 2+225 | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 14205.9
[34 empty] | 2239 | кв.м.
6 | 2247785 | Приморская | 6 | 72000 | 6 | 72000 | [30 empty] | 4+750 | 4+875 | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 9517.04
[40 empty] | 1500 | кв.м.
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  | 15.593 | 204062 | 15.593 | 204062 | [5 empty] | 6485.073 | [5 empty] | 8809.44 | [5 empty] | 13433.8 | [5 empty] | 13800.8 | [5 empty] | 14205.9 | [5 empty] | 9517.04
ИТОГО по мероприятиям, направленным на поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа | [8 empty] | устройство слоев износ | 50.98 | км. | 98986.098 |  |  | устройство слоев износ | 50.98 | км. | 103912.7372 |  |  | устройство слоев износ | 50.98 | км. | 109267.7792 |  |  | устройство слоев износ | 50.98 | км. | 113966.293 |  |  | устройство слоев износ | 50.98 | км. | 113966.293 |  |  | устройство слоев износ | 50.98 | км. | 113966.293
[9 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 6485.073 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 8809.44 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 13433.8 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 13800.8 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 14205.9 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.125 | км | 9517.04
[10 empty] | 1063 | кв.м. |  |  |  |  | 1444 | кв.м. |  |  |  |  | 2202 | кв.м. |  |  |  |  | 2175 | кв.м. |  |  |  |  | 2239 | кв.м. |  |  |  |  | 1500 | кв.м.
РЕЗЕРВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНА ПРИ УСЛОВИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА, ЛИБО ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ, ВОЗНИКШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ СНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
1 | 2247935 | пр. Рыбаков, 2(почта) -БРС,19 | 0.35 | 3850 | 0.35 | 3850 | 0+000 | 0+350 | ремонт покрытия проезжей части | 0.35 | км | 12421.8162
[10 empty] | 3850 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 35 | кв.м. | 179.4083
[10 empty] | 0.35 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 8 | шт. | 92.1475
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 150 | п.м. | 825
[9 empty] | ремонт тротуаров | 875 | кв.м. | 4375
[9 empty] | устройство освещения | 350 | п.м. | 1356.628
2 | 2247157 | от дороги Океанская по дороге Пономарева мимо СШ № 24 вдоль ж.д.Пономарева,35,37 до ж.д. Пономарева,39 | 0.8 | 6400 | 0.8 | 6400 | 0+000 | 0+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 23697.1099
[10 empty] | 6400 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 24 | кв.м. | 121.8048
[10 empty] | 0 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт. | 138.2213
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[9 empty] | ремонт тротуаров | 750 | кв.м. | 3750
[9 empty] | устройство освещения | 800 | п.м. | 3100.864
3 | 2247952 | Кроноцкая,12-Владивостокская,12 | 0.7 | 5600 | 0.7 | 5600 | 0+000 | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 21888.7061
[10 empty] | 5600 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 70 | кв.м. | 358.8166
[10 empty] | 0.7 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт. | 138.2213
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 100 | п.м. | 550
[9 empty] | ремонт тротуаров | 525 | кв.м. | 2625
[9 empty] | устройство освещения | 700 | п.м. | 2713.256
4 | 2248003 | Рябиковская | 0.7 | 9800 | 0.7 | 9800 | 0+000 | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 36698.7937
[10 empty] | 9800 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 201.13 | кв.м. | 1024.3276
[10 empty] | 0.7 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 88 | шт. | 1013.6227
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 100 | п.м. | 550
[9 empty] | ремонт тротуаров | 1400 | кв.м. | 7000
[9 empty] | устройство освещения | 700 | п.м. | 2713.256
5 | 2248102 | Дальняя | 1.6 | 16000 | 1.6 | 16000 | 0+000 | 1+600 | ремонт покрытия проезжей части, тротуаров, водоотвод | 1.6 | км | 80000
[10 empty] | 16000 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 1.54 | км | 750.5713
[10 empty] | 146.35 | кв.м.
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[9 empty] | установка дорожных знаков | 71 | шт. | 817.8092
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 30 | п.м. | 165
[9 empty] | ремонт тротуаров | 2500 | кв.м. | 12500
[9 empty] | устройство освещения | 2908 | п.м. | 11271.6406
6 | 2247458 | Зеркальная | 0.942 | 4229.5 | 0.942 | 4229.5 | [6 empty] | 0+000 | 0+942 | ремонт покрытия проезжей части | 0.942 | км | 9084.4457
[16 empty] | 4229.5 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 247.48 | кв.м. | 1270.9316
[16 empty] | 2.94 | км
[15 empty] | установка дорожных знаков | 59 | шт. | 679.588
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[15 empty] | ремонт тротуаров | 562 | кв.м. | 2810
[15 empty] | устройство освещения | 1884 | п.м. | 7302.5347
7 | 2247253 | Пятьдесят лет Октября | 0.9 | 10800 | 0.9 | 10800 | [12 empty] | 0+000 | 0+900 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 54000
[22 empty] | 10800 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 0.66835 | км | 1500.576
[22 empty] | 295 | кв.м.
[21 empty] | установка дорожных знаков | 73 | шт. | 840.8461
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 1414 | п.м. | 7777
[21 empty] | ремонт тротуаров | 3270 | кв.м. | 16350
[21 empty] | устройство освещения | 1800 | п.м. | 6976.944
8 | 2247935 | Проезд от магистральной дороги ул.Лукашевского до пр.Рыбаков | 0.481 | 3850 | 0.481 | 3850 | [12 empty] | 0+000 | 0+481 | ремонт покрытия проезжей части | 0.481 | км | 19250
[22 empty] | 3850 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 20 | кв.м. | 102.2653
[22 empty] | 0.15 | км
[21 empty] | установка дорожных знаков | 25 | шт. | 287.961
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 55 | п.м. | 302.5
[21 empty] | ремонт тротуаров | 826 | кв.м. | 4130
[21 empty] | устройство освещения | 480 | п.м. | 1860.5184
9 | 2247253 | проезд от магистральной дороги пр.50лет Октября вдоль пр.50лет Октября,18 до детской краевой больницы | 0.468 | 3750 | 0.468 | 3750 | [12 empty] | 0+000 | 0+468 | ремонт покрытия проезжей части | 0.468 | км | 22750
[22 empty] | 3750 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 50 | кв.м. | 277.5119
[22 empty] | 4.68 | км
[21 empty] | установка дорожных знаков | 22 | шт. | 253.4057
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[21 empty] | ремонт тротуаров | 1404 | кв.м. | 7020
[21 empty] | устройство освещения | 500 | п.м. | 1938.04
10 | 2247785 | Приморская, Светлая | 6 | 72000 | 6 | 72000 | [12 empty] | 0+000 | 6+000 | ремонт покрытия проезжей части | 5.875 | км | 360000
[22 empty] | 70500 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 4.3 | км | 2304.9021
[22 empty] | 449.85 | кв.м.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[21 empty] | установка дорожных знаков | 129 | шт. | 1485.8788
[21 empty] | установка барьерного ограждения | 250 | п.м. | 1375
[21 empty] | ремонт тротуаров | 6450 | кв.м. | 74293.938
[21 empty] | устройство освещения | 4634 | п.м. | 25487
11 | 2247994 | Солнечная | 2.3 | 23000 | 2.3 | 23000 | [18 empty] | 0+000 | 2+300 | ремонт покрытия проезжей части | 2.17 | км | 111550
[28 empty] | 21750 | кв.м.
[27 empty] | нанесение разметки | 711 | кв.м. | 3618.1101
[28 empty] | 1.9 | км
[27 empty] | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4000
[27 empty] | установка дорожных знаков | 20 | шт. | 230.3688
[27 empty] | установка барьерного ограждения | 200 | п.м. | 1100
[27 empty] | ремонт тротуаров | 1300 | кв.м. | 6500
[27 empty] | устройство освещения | 1200 | п.м. | 4651.296
12 | 2248249 | Восточное шоссе-кладбище | 2 | 23110 | 2 | 23110 | [18 empty] | 0+000 | 2+000 | ремонт покрытия проезжей части | 1.875 | км | 115550
[28 empty] | 21666 | кв.м.
[27 empty] | нанесение разметки | 2.185 | км | 786.9859
[28 empty] | 152.88 | кв.м.
[27 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[27 empty] | установка дорожных знаков | 26 | шт. | 299.4794
[27 empty] | установка барьерного ограждения | 1570 | п.м. | 8635
[27 empty] | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. | 0
[27 empty] | устройство освещения | 2200 | п.м. | 8527.376
13 | 2247968 | Тушканова | 0.6 | 12000 | 0.6 | 12000 | [24 empty] | 0+000 | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 23357.3816
[34 empty] | 12000 | кв.м.
[33 empty] | нанесение разметки | 1166.55 | кв.м. | 5953.235
[34 empty] | 6.455 | км
[33 empty] | установка дорожных знаков | 65 | шт. | 748.6986
[33 empty] | установка барьерного ограждения | 458 | п.м. | 2519
[33 empty] | ремонт тротуаров | 4275 | кв.м. | 21375
[33 empty] | устройство освещения | 1560 | п.м. | 6046.6848
14 | 2247357 | Проспект Рыбаков | 0.7 | 9800 | 0.7 | 9800 | [24 empty] | 0+000 | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 49000
[34 empty] | 9800 | кв.м.
[33 empty] | нанесение разметки | 3.72 | км | 2445.3329
[34 empty] | 478.1 | кв.м.
[33 empty] | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 15000
[33 empty] | установка дорожных знаков | 75 | шт. | 863.883
[33 empty] | установка барьерного ограждения | 301 | п.м. | 1655.5
[33 empty] | ремонт тротуаров | 7504 | кв.м. | 37520
[33 empty] | устройство освещения | 2112 | п.м. | 8186.281
15 | 2247283 | Озерновская коса | 0.825 | 13710 | 0.825 | 13710 | [30 empty] | 0+000 | 0+825 | ремонт покрытия проезжей части | 0.825 | км | 51911.633
[40 empty] | 13710 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 370.3 | кв.м. | 1895.3334
[40 empty] | 3.15 | км
[39 empty] | установка дорожных знаков | 49 | шт. | 564.4036
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0
[39 empty] | ремонт тротуаров | 1576 | кв.м. | 7880
[39 empty] | устройство освещения | 1625 | п.м. | 6298.63
16 | 2247454 | Вулканная | 1.83 | 32250 | 1.83 | 32250 | [30 empty] | 0+000 | 1+830 | ремонт покрытия проезжей части | 1.83 | км | 99333.9967
[40 empty] | 32250 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 121.33 | кв.м. | 626.6654
[40 empty] | 2.146 | км
[39 empty] | установка дорожных знаков | 48 | шт. | 552.8851
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 300 | п.м. | 1650
[39 empty] | ремонт тротуаров | 8980 | кв.м. | 44900
[39 empty] | устройство освещения | 3660 | п.м. | 14186.4528
17 | 2248450 | Площадь Ленина | 0.286 | 28600 | 0.286 | 28600 | [30 empty] | 0+000 | 0+286 | ремонт покрытия проезжей части | 0.286 | км | 143000
[40 empty] | 28600 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 1.9 | км | 2016.377
[40 empty] | 395.4 | кв.м.
[39 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0
[39 empty] | установка дорожных знаков | 39 | шт. | 449.2192
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 328 | п.м. | 1804
[39 empty] | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. | 0
[39 empty] | устройство освещения | 349 | п.м. | 1352.7519
18 | 2248017 | Советская | 1.18 | 10030 | 1.18 | 10030 | [30 empty] | 0+000 | 1+180 | ремонт покрытия проезжей части | 1.2 | км | 50150
[40 empty] | 10030 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 1.98 | км | 1335.6911
[40 empty] | 261.2 | кв.м.
[39 empty] | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 5000
[39 empty] | установка дорожных знаков | 64 | шт. | 737.1802
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 982 | п.м. | 5401
[39 empty] | ремонт тротуаров | 6315 | кв.м. | 31575
[39 empty] | устройство освещения | 1174 | п.м. | 4550.5179
19 | 2248416 | проезд от 2 кольца до ул. Кавказская | 2.633 | 47172 | 2.633 | 47172 | [30 empty] | 0+000 | 2+633 | ремонт покрытия проезжей части | 2.6 | км | 235860
[40 empty] | 47172 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 9.3 | км | 2899.4618
[40 empty] | 562 | кв.м.
[39 empty] | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 15000
[39 empty] | установка дорожных знаков | 213 | шт. | 2453.4277
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 5200 | п.м. | 28600
[39 empty] | ремонт тротуаров | 35000 | кв.м. | 175000
[39 empty] | устройство освещения | 5200 | п.м. | 20155.616
20 | 2247227 | Ленинская | 1.65 | 33234 | 1.65 | 33234 | [30 empty] | 0+000 | 1+650 | ремонт покрытия проезжей части | 1.65 | км | 166170
[40 empty] | 33234 | кв.м.
[39 empty] | нанесение разметки | 4.57 | км | 2304.9021
[40 empty] | 449.58 | кв.м.
[39 empty] | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 5000
[39 empty] | установка дорожных знаков | 127 | шт. | 1462.8419
[39 empty] | установка барьерного ограждения | 995 | п.м. | 5472.5
[39 empty] | ремонт тротуаров | 9310 | кв.м. | 46550
[39 empty] | устройство освещения | 3148 | п.м. | 12201.8998
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) | [11 empty] | 232837.0212 | [5 empty] | 21147.5 | [5 empty] | 610564.2873 | [5 empty] | 265448.6162 | [5 empty] | 174670.9968 | [5 empty] | 1196302.3865 |  | 2500970.808
ИТОГО по резервным объектам | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 4.15 | км | 174706.4258 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.942 | км | 9084.4457 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 7.724 | км | 456000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 4.045 | км | 227100 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 1.3 | км | 72357.3816 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 8.391 | км | 746425.6297
[10 empty] | 41650 | кв.м. |  |  |  |  | 4229.5 | кв.м. |  |  |  |  | 88900 | кв.м. |  |  |  |  | 43416 | кв.м. |  |  |  |  | 21800 | кв.м. |  |  |  |  | 164996 | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 476.48 | кв.м. | 2434.9287 |  |  | нанесение разметки | 247.48 | кв.м. | 1270.9316 |  |  | нанесение разметки | 814.85 | кв.м. | 4185.2553 |  |  | нанесение разметки | 22377 | кв.м. | 4405.096 |  |  | нанесение разметки | 1644.65 | кв.м. | 8398.5678 |  |  | нанесение разметки | 2159.81 | кв.м. | 11078.4308
[10 empty] | 3.29 | км |  |  |  |  | 2.94 | км |  |  |  |  | 9.7983 | км |  |  |  |  | 4.085 | км |  |  |  |  | 10.175 | км |  |  |  |  | 23.046 | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0 |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт. | 0 |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4000 |  |  | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 15000 |  |  | устройство светофорных объектов | 5 | шт. | 25000
[9 empty] | установка дорожных знаков | 191 | шт. | 2200.022 |  |  | установка дорожных знаков | 59 | шт. | 679.588 |  |  | установка дорожных знаков | 249 | шт. | 2868.0916 |  |  | установка дорожных знаков | 46 | шт. | 529.8482 |  |  | установка дорожных знаков | 140 | шт. | 1612.5816 |  |  | установка дорожных знаков | 540 | шт. | 6219.9576
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 380 | п.м. | 2090 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 0 | п.м. | 0 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 1719 | п.м. | 9454.5 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 1770 | п.м. | 9735 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 759 | п.м. | 4174.5 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 7805 | п.м. | 42927.5
[9 empty] | ремонт тротуаров | 6050 | кв.м. | 30250 |  |  | ремонт тротуаров | 562 | кв.м. | 2810 |  |  | ремонт тротуаров | 11950 | кв.м. | 101793.938 |  |  | ремонт тротуаров | 1300 | кв.м. | 6500 |  |  | ремонт тротуаров | 11779 | кв.м. | 58895 |  |  | ремонт тротуаров | 61181 | кв.м. | 305905
[9 empty] | устройство освещения | 5458 | п.м. | 21155.6446 |  |  | устройство освещения | 1884 |  | 7302.5347 |  |  | устройство освещения | 7414 |  | 36262.5024 |  |  | устройство освещения | 3400 |  | 13178.672 |  |  | устройство освещения | 3672 |  | 14232.9658 |  |  | устройство освещения | 15156 |  | 58745.8685
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое

## Таблица №3
Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улиц) | Участок, работающий в режиме перегрузки |  |  | Мероприятия по устранению режима перегрузки |  |  |  |  | Примечания
|  |  | Адрес участка |  | Протяженность | Адрес участка |  | Вид работ | Сроки проведения, год | Стоимость мероприятий*
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | км | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Автомобильные дороги федерального значения
ИТОГО
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 | 2639596 | Петропавловск-Камчатский - Мильково | 12+000 | 29+000 | 17 | 12+000 | 17+000 | Реконструкция | 2023-2024 | 3746358 | Реконструкцией предусматривается спрямление трассы с устройством развязок и надземных пешеходных переходов, сооружение 4-х полос движения с разделением встречных потоков и другие работы. Стоимость мероприятия определена как предполагаемая, объект находится на стадии проектирования, кроме того, не определены точные сроки реализации
|  |  | 30+000 | 31 +000 | 2 | 27+000 | 30+000 | Реконструкция | 2023-2024 | 7378117 | реконструкцией предусматривается перенос оси автомобильной дороги с устройством 4-х полосного движения, строительство мостового перехода через р. Авача и транспортные развязки в двух уровнях через автомобильную дорогу Елизово - Паратунка. Стоимость мероприятия определена как предполагаемая, объект находится на стадии проектирования, кроме того, не определены точные сроки реализации
ИТОГО |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 11124475
ОБЩИЙ ИТОГ |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 11124475

## Таблица № 4
Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети за 2017 г. и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг. (согласованный с Управлением ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП) |  | Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП в 2017 г., шт. |  |  | Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП2 | Количество пострадавших в МКДТП в 2017 г., чел. |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП3 | Мероприятия по ликвидации МКДТП4 |  |  |  |  | Примечания
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | Всего | В том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС | В том числе по видам ДТП |  | Погибло | Ранено |  | Адрес участка |  | Вид работ | Сроки проведения (месяц, год) | Стоимость мероприятий
[12 empty] | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1 - Сведения о МКДТП за 2017 г. и запланированных мероприятиях по их ликвидации
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (УЛИЦЫ)
1 | 2247311 | пр. Победы | 1+400 | 1+600 | 5 | 4 | 5/1,5,1,8,1 | нарушение тревоаний сигналов светофора водителем; нарушение пешеходом сигналов светофора; нарушение правил перехода пешеходом через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости; несоблюдение очередности проезда; применение водителем резкого торможения | 0 | 5 | 15,17,04,02 | 1+400 | 1+600 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. 3. работы по обустройству ограждений барьерно-перильного типа | 2018-10-30 | 173 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
2 | 2247311 | пр. Победы | 2+138 | 2+338 | 4 | 0 | 4/1,1,1,1 | несоблюдение очередности проезда; нарушение правил сигналов светофора | 0 | 5 | 0 | 2+138 | 2+338 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. | 2018-10-30 | 200 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
3 | 2247946 | пересечение ул. Войцешека-Лукашевского-Тушканова-пр. 50 лет Октября | 0+000 | 0+000 | 5 | 3 | 5/1,5,2,3,9 | выезд на полосу встречного движения; несоблюдение очередности проезда; нарушение правил проезда регулируемого пешеходного перехода | 0 | 12 | 08, 04, 15 | 0+000 | 0+000 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. | 2018-10-30 | 267 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
4 | 2247253 | пр. 50 лет Октября | 0+112 | 0+312 | 5 | 1 | 5/1,5,6,8,1 | непредоставление приоритета в движении пешеходу при вывезде с прилегающей территории; нарушение правил перехода пешеходом через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости; нарушение правил проезда пешеходного перехода; водитель при съезде с проезжей части не уступил дорогу велосипедисту; применение водителем резкого торможения | 0 | 5 | 04 | 0+112 | 0+312 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. 3. работы по обустройству ограждений барьерно-перильного типа | 2018-10-30 | 150 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
5 | 2247253 | пр. 50 лет Октября | 0+479 | 0+679 | 3 | 3 | 3/1,5,4 | нарушение правил проезда пешеходного перехода; нарушение требований сигналов светофора; нарушение правил перехода пешеходом через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости | 0 | 3 | 17, 18, 04 | 0+479 | 0+679 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. 3. работы по обустройству ограждений барьерно-перильного типа | 2018-10-30 | 224 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
6 | 2247968 | ул. Тушканова | 0+608 | 0+808 | 4 | 2 | 4/1,5,1,1 | нарушение правил проезда пешеходного перехода; нарушение требований сигналов светофора | 1 | 3 | 08, 18 | 0+608 | 0+808 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. | 2018-10-30 | 149 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
7 | 2247360 | ул. Ленинградская | 0+370 | 0+570 | 5 | 0 | 5/1,1,5,1,9 | нарушение правил перехода пешеходом через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости; неправильный выбор дистанции; выезд на полосу встречного движения; несоответствие скорости конкретным условиям | 4 | 6 | 0 | 0+370 | 0+570 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. 3. работы по обустройству ограждений барьерно-перильного типа | 2018-10-30 | 135 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
8 | 2247360 | ул. Ленинградская | 0+720 | 0+920 | 3 | 1 | 3/1,1,1 | несоблюдение очередности проезда | 0 | 7 | 08 | 0+720 | 0+920 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. | 2018-10-30 | 198 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
9 | 2248302 | пр. Таранца | 0+123 | 0+331 | 4 | 1 | 4/5,8,1,9 | нарушение правил перехода пешеходом через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости; применение водителем резкого торможения | 1 | 3 | 15 | 0+123 | 0+331 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. 3. работы по обустройству ограждений барьерно-перильного типа | 2018-10-30 | 228 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
10 | 2247139 | пр. Циолковского | 0+953 | 1+153 | 3 | 3 | 3/1,1,1 | несоблюдение очередности проезда; нарушение требований сигналов светофора | 0 | 4 | 18,08,11 | 0+953 | 1+153 | 1. проведение ремонта автомобильной дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. 3. работы по обустройству ограждений барьерно-перильного типа 4. установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью | 2018-11-15 | 188741 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
11 | 2247968 | пересечение ул. Тушканова-Кавказская-Молчанова- пр. Победы | 0+000 | 0+000 | 4 | 3 | 4/1,1,9,1 | выезд на полосу встречного движения; неправильный выбор дистанции; несоответствие скорости конкретным условиям | 1 | 3 | 15,11,18 | 0+000 | 0+000 | 1. проведение ремонта аварийно-опасного участка дороги. 2. нанесение дорожной разметки с применением краски (эмаль), холодный пластик. | 2018-10-30 | 237 | МКДТП устранено в ходе работ в 2018 году
ИТОГО |  |  |  |  | 45 | 21 |  | 10: 7; 11: 56; тыс.руб. 17: 190702
ОБЩИЙ ИТОГ |  |  |  |  | 45 | 21 |  | 10: 7; 11: 56; тыс.руб. 17: 190702
Примечание:
1) Заносятся данные об общем числе ДТП, после наклонной черты указывается цифрой через запятую значение кода вида каждого ДТП, например, 6/1,1,1,1,3,5
Коды видов ДТП:
0 – Наезд на животное; 1 – Столкновение; 2 – Опрокидывание; 3 – Наезд на стоящее ТС; 4 – Наезд на препятствие; 5 – Наезд на пешехода; 6 – Наезд на велосипедиста; 7 – Наезд на гужевой транспорт; 8 – Падение пассажира; 9 – Иной вид ДТП
2) Указываются условия и причины возникновения места концентрации ДТП, которые могут быть полностью устранены, либо обеспечено снижение их влияния на вероятность возникновения ДТП, в результате реализации мероприятий в рамках ПРОДС.
3) Указываются все цифровые значения кодов (через запятую), указанные в Карточках учета ДТП .
4) Указываются мероприятия, направленные на устранение либо снижение влияния условий и причин возникновения МКДТП, указанных в столбце 10.
Термин "аварийно-опасный участкок дороги" в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ.
Все столбцы таблицы по каждому аварийно-опасному участку должны быть заполнены (столбцы 7 и 14 заполняются при наличии ДТП, в местах совершения которых выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния УДС).
Последняя страница Перечня подписывается руководителем проектного офиса БКАД в регионе и руководителем подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель регионального проектного офиса БКАД Камчатского края | [7 empty] | 10: Врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края В.В. Каюмов | [7 empty] | 10: подполковник полиции А.С. Якушев

## Таблица №5
Таблица № 5.Программа проведения диагностики автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения (по Камчатскому краю)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дороги (улицы), км | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | [8 empty] | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики
|  |  |  | Фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2024
|  |  |  | Инстументальная диагностика |  |  | Экспертная оценка
|  |  |  | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Автомобильные дороги федерального значения
1
2
ИТОГО:
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 | 1969974 | Петропавловск-Камчатский - Налычево | 45.303 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55.18% | 25 | 55.18% | 25 | 55.18% | ноябрь | 2025
2 | 1969995 | Подъезд к совхозу Петропавловский | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 44.66% | 2.59 | 44.66% | 2.59 | 44.66% | ноябрь | 2025
3 | 2639596 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, в т.ч. 12-29 км, 31-309 км | 293.468 | 0 | 0 | 0 | 178.498 | 60.82% | 178.498 | 60.82% | 210.698 | 71.8% | ноябрь | 2019
4 | 3546615 | Автомобильная дорога на 12 км | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1969966 | Подъезд к птицефабрике "Пионерская" | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1969976 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, подъезд на 15 км | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1969977 | Подъезд к п.Новый | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1969996 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 23 км - Двуречье | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 100% | 1.93 | 100% | 1.93 | 100% | ноябрь | 2022
9 | 1969982 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 40 км - Пиначево с подъездом к п.Раздольный и к базе с/х Заречный | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.646% | 0.5 | 2.646% | 0.5 | 2.646% | ноябрь | 2025
10 | 1970029 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 47 км - Коряки-с.Северные Коряки | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | ноябрь | 2022
11 | 1969958 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 49 км - п.Коряки | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1969983 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 49 км - п/л Альбатрос | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1969984 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 52 км - п.Зеленый | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1969967 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 61 км - п.Лесной | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1970011 | Подъезд к санаторию Начики | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2025
16 | 1969985 | Подъезд к с.Малка | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1970017 | Подъезд к с.Шаромы | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.76% | 0.8 | 11.76% | 0.8 | 11.76% | ноябрь | 2025
18 | 1969986 | Весовая-Амшарик | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1969968 | Петропавловск-Елизово-Нагорный | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1969987 | Нагорный- Мирный | 12.506 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 31.55% | 10.03 | 80.2% | 10.03 | 80.2% | ноябрь | 2020
21 | 1970018 | Облрадиоцентр- Елизово | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 100% | 6.6 | 100% | 6.6 | 100% | ноябрь | 2020
22 | 1970030 | Подъезд к п.Мутной | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ноябрь | 2022
23 | 1970019 | Садовое кольцо | 30.512 | 0 | 0 | 0 | 9.862 | 32.32% | 9.862 | 32.32% | 30.512 | 100% | ноябрь | 2020
24 | 1970012 | Елизово - гора Морозная | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.27 | 100% | 7.27 | 100% | ноябрь | 2020
25 | 1969959 | Елизово - Паратунка | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 24.816 | 82.86% | 24.816 | 82.86% | 29.95 | 100% | ноябрь | 2019
26 | 1969978 | Елизово - Паратунка, 2 км подъезд к ДРСУ-2 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1970020 | Елизово - Паратунка, 4 км- п.Садовый-Ягодный-учебный центр | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 79.65% | 1.957 | 79.65% | 1.957 | 79.65% | ноябрь | 2020
28 | 1970031 | Николаевка- Сосновка | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 25.93% | 1.05 | 25.93% | 1.05 | 25.93% | ноябрь | 2022
29 | 1970021 | Подъезд к с.Николаевка | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.89% | 0.1 | 4.89% | 0.1 | 4.89% | ноябрь | 2020
30 | 1969997 | Паратунка - Термальный | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 100% | 3.465 | 100% | 3.465 | 100% | ноябрь | 2022
31 | 1969988 | Начикинский совхоз-Усть-Большерецк- п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево-колхоз им.Октябрьской революции | 134 | 0 | 0 | 0 | 100.18 | 74.76% | 96.6 | 72.09% | 79.949 | 59.66% | ноябрь | 2020
32 | 1969960 | ДРП Апача- Толмачевская ГЭС (на участке 0-14 км) | 13.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1969961 | Подъезд к с.Апача | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1970013 | Совхоз Большерецкий - Карымай | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1969962 | Соболево - Кировский | 10.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1969998 | Соболево - Устьевое | 15.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1970022 | Озерновский- Шумный | 11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1970023 | Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | 408.04 | 0 | 0 | 0 | 191.454 | 46.92% | 192.12 | 47.08% | 235.333 | 57.67% | ноябрь | 2020
39 | 1969999 | Мильково - Кирганик | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.667% | 1.3 | 8.667% | 1.3 | 8.667% | ноябрь | 2022
40 | 1969970 | Подъезд к с.Кирганик | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1969981 | Подъезд к с.Долиновка | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1969990 | Подъезд к п.Таежный | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1970000 | Подъезд к п.Атласово | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1970024 | Атласово - Лазо | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 4.714% | 0.66 | 4.714% | 0.66 | 4.714% | ноябрь | 2022
45 | 1969971 | Крапивная - Эссо | 67.495 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 7.475% | 17.045 | 25.25% | 28.745 | 42.59% | ноябрь | 2019
46 | 1970025 | Подъезд к п.Козыревск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1970001 | Козыревск-аэропорт | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2022
48 | 1970033 | Подъезд к п.Майское | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1970002 | Подъезд к аэропорту г.Ключи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1969991 | Новый поселок Варгановка | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1970026 | Дебаркадер- Погодный | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 100% | 3.7 | 100% | 3.7 | 100% | ноябрь | 2022
52 | 1969973 | РКЗ-66-аэропорт "Крутоберегово" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1970034 | Село Никольское - аэропорт | 4.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1970016 | Подъезд к фермерским хозяйствам на а/д Петропавловск-Камчатский- Мильково (24-73 км) | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1969992 | Подъезд к фермерским хозяйствам на а/д Петропавловск-Камчатский- Мильково (142 км) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1969993 | Подъезд к фермерским хозяйствам на а/д Садовое кольцо | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1969964 | Подъезд к фермерским хозяйствам на а/д Елизово-Паратунка | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1970003 | Палана - строящийся аэропорт | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.13% | 4 | 50.13% | 4 | 50.13% | ноябрь | 2020
59 | 1970004 | Тигиль- Яры - аэропорт | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 8.568 | 46.14% | 8.568 | 46.14% | 8.568 | 46.14% | ноябрь | 2022
60 | 1969994 | Карага - Кострома | 14.839 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 20.21% | 2.999 | 20.21% | 2.999 | 20.21% | ноябрь | 2025
61 | 1970027 | Оссора - Карага | 15.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1970006 | Каменское - Манилы | 48.819 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.745% | 1.34 | 2.745% | 1.34 | 2.745% | ноябрь | 2025
63 | 3546610 | Автомобильный подъезд до аэропорта, речного порта от рабочего поселка Палана | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 3546616 | Подъезд к с.Тигиль | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 100% | 2.754 | 100% | 2.754 | 100%
ИТОГО: |  |  | 1415.866 |  |  |  | 589.214 | 41.62% | 611.654 | 43.2% | 707.9 | 50%
ОБЩИЙ ИТОГ

## Таблица №6
Таблица № 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (в границах городской агломерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность дороги (улицы), км |  | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | [8 empty] | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики
[5 empty] | Фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2024
[5 empty] | Инстументальная диагностика |  |  | Экспертная оценка
|  |  | всего по субъекту | в границах агломерации | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Автомобильные дороги федерального значения
1
2
ИТОГО:
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (УЛИЦЫ)
1 | 2248117 | Автомобилистов | 1.4 | 1.4 | 0.374 | 26.7143 | 2018-09-03 | 0.42 | 30 | 0.42 | 30 | 1.4 | 100 | май | 2022
2 | 2247499 | Арсеньева | 1.353 | 1.353 | 0.315 | 23.2816 | 2018-09-04 | 0.337 | 24.9076 | 1.353 | 100 | 1.353 | 100 | июнь | 2019
3 | 2247145 | Беринга | 2 | 2 | 1.725 | 86.25 | 2018-09-10 | 1.86 | 93 | 1.86 | 93 | 1.74 | 87 | июнь | 2024
4 | 2247517 | Ватутина | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 100 | 2018-09-03 | 0.492 | 100 | 0.492 | 100 | 0.423 | 85.9756 | июнь | 2024
5 | 2247946 | Войцешека | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 2018-09-03 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.348 | 87 | июнь | 2024
6 | 2248729 | Владивостокская | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 14.2857 | 2018-09-14 | 0.14 | 20 | 0.14 | 20 | 0.14 | 20 | июнь | 2020
7 | 2247454 | Вулканная | 1.83 | 1.83 | 0.786 | 42.9508 | 2018-08-07 | 0.915 | 50 | 0.915 | 50 | 0.915 | 50 | июнь | 2024
8 | 2248249 | Восточное шоссе | 6.6 | 6.6 | 2.425 | 37.9348 | 2018-08-15 | 1.932 | 42 | 1.932 | 42 | 4.6 | 100 | май | 2022
9 | 2248102 | Дальняя | 1.6 | 1.6 | 1.15 | 71.875 | 2018-07-11 | 1.28 | 80 | 1.28 | 80 | 1.6 | 100 | май | 2019
10 | 2248389 | Даурская, Уссурийская | 0.942 | 0.942 | 0.238 | 25.2654 | 2018-09-04 | 0.301 | 31.9533 | 0.942 | 100 | 0.75 | 79.6178 | май | 2019
11 | 2248329 | Дальневосточная | 0.871 | 0.871 | 0.2 | 22.9621 | 2018-07-13 | 0.235 | 26.9805 | 0.235 | 26.9805 | 0.871 | 100 | июнь | 2020
12 | 2248006 | Завойко | 4.18 | 4.18 | 2.378 | 56.89 | 2018-07-24 | 2.592 | 62.0096 | 2.592 | 62.0096 | 4.18 | 100 | июнь | 2020
13 | 2247458 | Зеркальная | 0.9 | 0.9 | 0.117 | 13 | 2018-09-14 | 0.169 | 18.7778 | 0.169 | 18.7778 | 0.9 | 100 | июнь | 2020
14 | 2248431 | Индустриальная | 1.273 | 1.273 | 0.685 | 53.8099 | 2018-06-04 | 0.802 | 63.0008 | 0.802 | 63.0008 | 1.273 | 100 | июнь | 2021
15 | 2248416 | Кавказская | 1.435 | 1.435 | 1.069 | 74.4948 | 2018-08-07 | 1.235 | 86.0627 | 1.235 | 86.0627 | 1.05 | 73.1707 | июль | 2024
16 | 2248575 | Кирпичная | 1.266 | 1.266 | 0.461 | 36.4139 | 2018-07-24 | 0.506 | 39.9684 | 0.506 | 39.9684 | 1.266 | 100 | май | 2022
17 | 2248661 | Ключевская | 1.2 | 1.2 | 0.35 | 29.1667 | 2018-09-10 | 0.384 | 32 | 1.2 | 100 | 1.2 | 100 | май | 2019
18 | 2247062 | Красная Сопка | 0.975 | 0.975 | 0.2 | 20.5128 | 2018-06-04 | 0.235 | 24.1026 | 0.235 | 24.1026 | 0.942 | 96.6154 | июнь | 2021
19 | 2247952 | Кроноцкая | 0.4 | 0.4 | 0.174 | 43.5 | 2018-06-06 | 0.215 | 53.75 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | май | 2019
20 | 2247214 | Ларина | 0.843 | 0.843 | 0.12 | 14.2349 | 2018-07-13 | 0.168 | 19.9288 | 0.168 | 19.9288 | 0.843 | 100 | май | 2022
21 | 2247227 | Ленинградская | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 100 | 2018-10-18 | 2.055 | 100 | 2.055 | 100 | 2.055 | 100 | июнь | 2020
22 | 2247227 | Ленинская | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 100 | 2018-06-06 | 1.95 | 100 | 1.95 | 100 | 1.95 | 100 | июнь | 2024
23 | 2248509 | Лукашевского | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100 | 2018-06-13 | 0.8 | 100 | 0.8 | 100 | 0.75 | 93.75 | июль | 2024
24 | 2247423 | Максутова | 0.7 | 0.7 | 0.15 | 21.4286 | 2018-10-18 | 0.175 | 25 | 0.35 | 50 | 0.7 | 100 | июнь | 2023
25 | 2247719 | Мишенная | 1.8 | 1.8 | 1.175 | 65.2778 | 2018-09-10 | 1.23 | 68.3333 | 1.8 | 100 | 1.8 | 100 | май | 2019
26 | 2247258 | Набережная | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 100 | 2018-10-18 | 1.655 | 100 | 1.28 | 77.3414 | 0.827 | 49.9698 | июнь | 2023
27 | 2247283 | Озерновская коса | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 100 | 2018-10-18 | 0.825 | 100 | 0.825 | 100 | 0.825 | 100 | июнь | 2024
28 | 2247403 | Океанская | 1.978 | 1.978 | 0 | 0 | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 100 | июнь | 2021
29 | 2247086 | Омская | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 100 | 2018-09-03 | 1.81 | 100 | 1.81 | 100 | 1.81 | 100 | июнь | 2023
30 | 2247902 | Петропавл. шоссе | 1.7 | 1.7 | 0.423 | 24.8824 | 2018-06-04 | 0.51 | 30 | 0.51 | 30 | 1.7 | 100 | июнь | 2021
31 | 2248031 | Петропавл. Шоссе-пл. Труда | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 100 | 2018-06-04 | 0.93 | 100 | 0.93 | 100 | 0.793 | 85.2688 | июнь | 2024
32 | 2248450 | Площадь Ленина | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 100 | 2018-10-18 | 0.286 | 100 | 0.286 | 100 | 0.286 | 100 | июнь | 2024
33 | 2248553 | Площадь Щедрина | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 100 | 2018-10-18 | 0.473 | 100 | 0.473 | 100 | 0.428 | 90.4863 | июнь | 2024
34 | 2247796 | Пограничная | 4.8 | 4.8 | 2.25 | 46.875 | 2018-06-14 | 2.4 | 50 | 2.4 | 50 | 2.4 | 50 | май | 2022
35 | 2247178 | Проспект Карла Маркса | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2018-06-13 | 0.9 | 100 | 0.9 | 100 | 0.816 | 90.6667 | июнь | 2024
36 | 2247357 | Проспект Рыбаков | 1.151 | 1.151 | 0.584 | 50.7385 | 2018-07-11 | 0.7 | 60.8167 | 0.7 | 60.8167 | 0.35 | 30.4083 | июнь | 2023
37 | 2247311 | Проспект Победы | 4.2 | 4.2 | 1.05 | 25 | 2018-06-27 | 1.176 | 28 | 4.2 | 100 | 4.2 | 100 | июнь | 2020
38 | 2247785 | Приморская | 4.78 | 4.78 | 1.885 | 31.4167 | 2018-06-27 | 2.01 | 33.5 | 2.01 | 33.5 | 4.78 | 100 | июнь | 2021
39 | 2247253 | Пятьдесят лет Октября | 1 | 1 | 0.85 | 85 | 2018-09-14 | 0.9 | 90 | 0.9 | 90 | 0.9 | 90 | июнь | 2021
40 | 2248003 | Рябиковская | 1.766 | 1.766 | 0.515 | 29.1619 | 2018-06-14 | 0.595 | 33.692 | 0.595 | 33.692 | 0.7 | 39.6376 | май | 2019
41 | 2248306 | Сапун Гора | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 100 | 2018-06-04 | 0.57 | 100 | 0.57 | 100 | 0.57 | 100 | июнь | 2021
42 | 2248017 | Советская | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100 | 2018-06-06 | 1.18 | 100 | 1.18 | 100 | 1.18 | 100 | июнь | 2024
43 | 2247994 | Солнечная | 1.95 | 1.95 | 0.834 | 36.2609 | 2018-06-14 | 0.92 | 40 | 0.92 | 40 | 1.95 | 100 | июнь | 2021
44 | 2247998 | Строительная | 1.38 | 1.38 | 0.6 | 43.4783 | 2018-07-24 | 0.69 | 50 | 1.38 | 100 | 1.38 | 100 | май | 2019
45 | 2248302 | Таранца | 0.7 | 0.7 | 0.223 | 31.8571 | 2018-07-13 | 0.294 | 42 | 0.294 | 42 | 0.7 | 100 | июнь | 2020
46 | 2247968 | Тушканова | 0.6 | 0.6 | 0.27 | 45 | 2018-06-13 | 0.3 | 50 | 0.3 | 50 | 0.6 | 100 | июнь | 2023
47 | 2247968 | проезд от ул. Тушканова до пр. К.Маркса | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 100 | 2018-08-07 | 0.255 | 100 | 0.255 | 100 | 0.209 | 81.9608 | июнь | 2024
48 | 2247341 | ул. Ломоносова | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 100 | 2018-08-07 | 2.633 | 100 | 2.633 | 100 | 2.633 | 100 | июнь | 2024
49 | 3546608 | Подъезд к п. Долиновка от ТЭЦ-2 до конечной автобусной остановки в п. Долиновка | 2.7 | 2.7 | 1.189 | 44.037 | 2018-10-22 | 1.256 | 46.5185 | 1.184 | 43.8519 | 1.795 | 66.4815 | июнь | 2021
50 | 3546611 | Подъезд в п. Тундровый от краевой автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский - Налычево» | 0.82 | 0.82 | 0.32 | 39.0244 | 2018-10-23 | 0.4 | 48.7805 | 0.326 | 39.7561 | 0.612 | 74.6341 | июнь | 2021
51 | 3546612 | Подъезд к п. Нагорный от примыкания к магистральной дороге Восточное шоссе до конечной автобусной остановки в п. Нагорный | 3.4 | 3.4 | 1.345 | 39.5588 | 2018-10-24 | 1.426 | 41.9412 | 1.248 | 36.7059 | 2.165 | 63.6765 | июнь | 2021
52 | 3546614 | Подъезд от краевой дороги «Полигон Радыгино» до конечной остановки п. Радыгино" | 2.77 | 2.77 | 1.2 | 43.3213 | 2018-10-24 | 1.236 | 44.6209 | 1.059 | 38.231 | 1.642 | 59.278 | июнь | 2021
53 | 3546613 | Подъезд к п. Чапаевка от краевой автомобильной дороги "Петропавловск-Камчатский - Налычево" | 1.6 | 1.6 | 0.558 | 34.875 | 2018-10-23 | 0.7 | 43.75 | 0.55 | 34.375 | 1.025 | 64.0625 | июнь | 2021
54 | 3546617 | Подъезд МТФ от краевой автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский - Налычево» | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 35 | 2018-10-23 | 0.1 | 50 | 0.84 | 420 | 0.15 | 75 | июнь | 2021
55 | 2247253 | проезд от магистральной дороги пр.50лет Октября вдоль пр.50лет Октября,18 до детской краевой больницы | 0.468 | 0.468 | 0.08 | 17.094 | 2018-09-14 | 0.1 | 21.3675 | 0.1 | 21.3675 | 0.468 | 100 | июнь | 2021
56 | 2247935 | Проезд от магистральной дороги ул.Лукашевского до пр.Рыбаков | 0.481 | 0.481 | 0.1 | 20.79 | 2018-07-11 | 0.1 | 20.79 | 0.1 | 20.79 | 0.481 | 100 | июнь | 2021
57 | 2247935 | пр. Рыбаков, 2(почта) -БРС,19 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100 | 2018-07-11 | 0.35 | 100 | 0.35 | 100 | 0.35 | 100 | июнь | 2020
58 | 2247581 | проезд ул.Молчанова | 0.974 | 0.974 | 0.27 | 27.7207 | 2018-06-13 | 0.292 | 29.9795 | 0.292 | 29.9795 | 0.974 | 100 | июнь | 2020
59 | 2247952 | Кроноцкая,12-Владивостокская,12 | 0.7 | 0.7 | 0.29 | 41.4286 | 2018-09-14 | 0.35 | 50 | 0.35 | 50 | 0.7 | 100 | май | 2019
60 | 2248113 | От дороги Королёва мимо микрорынка вдоль ж.д. Королёва,41 вдоль ж.д. Королёва,47/2 до ж.д. Курчатова.55 | 0.43 | 0.43 | 0.2 | 46.5116 | 2018-07-13 | 0.215 | 50 | 0.215 | 50 | 0.43 | 100 | май | 2022
61 | 2247157 | от дороги Океанская по дороге Пономарева, мимо СОШ № 24, вдоль ж.д. Пономарева, 35, 37 до ж.д. Понмарева, 39 | 0.685 | 0.685 | 0.543 | 79.2701 | 2018-06-04 | 0.6 | 87.5912 | 0.8 | 116.7883 | 0.8 | 116.7883 | май | 2019
62 | 2248430 | ул.Чубарова (от ц.д.пр.Победы до Базы Чубарова,16/1) с тротуаром | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2018-08-07 | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 | 0.48 | 96 | июль | 2024
63 | 2247658 | ул. Абеля | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 100 | 2018-06-27 | 1.095 | 100 | 1.095 | 100 | 0.875 | 79.9087 | август | 2020
64 | 2248623 | от дороги пр.Победы по ул.Пийпа до института "Вулканологии" | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 2018-06-27 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | июль | 2024
65 | 2247630 | Ак.Заварицкого от ц.д. к жилому дому Чубарова,5/3 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 100 | 2018-06-27 | 0.642 | 100 | 0.642 | 100 | 0.575 | 89.5639 | июнь | 2021
66 | 2248417 | ул. Батарейная | 0.805 | 0.805 | 0.8 | 99.3789 | 2018-06-13 | 0.8 | 99.3789 | 0.805 | 100 | 0.805 | 100 | июнь | 2022
67 | 2248276 | проезд Космический | 1.65 | 1.65 | 1.197 | 72.5455 | 2018-07-13 | 1.32 | 80 | 1.32 | 80 | 1.2 | 72.7273 | июнь | 2022
68 | 2247452 | ул.Вольского | 1.337 | 1.337 | 1.06 | 79.282 | 2018-07-13 | 1.15 | 86.0135 | 1.15 | 86.0135 | 1.025 | 76.6642 | июнь | 2020
69 | 2247253 | проспект 50 лет Октября | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | 2018-09-14 | 0.25 | 100 | 0.25 | 100 | 0.2 | 80 | июль | 2021
70 | 2247244 | ул. Морская | 0.686 | 0.686 | 0.686 | 100 | 2018-06-14 | 0.686 | 100 | 0.686 | 100 | 0.615 | 89.6501 | июль | 2021
71 | 2247949 | ул. Топоркова | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 100 | 2018-06-13 | 0.684 | 100 | 0.684 | 100 | 0.62 | 90.6433 | июль | 2021
72 | 2247906 | ул. Давыдова | 1.2 | 1.2 | 0.95 | 79.1667 | 2018-09-03 | 1 | 83.3333 | 1 | 83.3333 | 0.95 | 79.1667 | июль | 2021
73 | 2247739 | ул. Савченко | 0.75 | 0.75 | 0.589 | 78.5333 | 2018-07-13 | 0.7 | 93.3333 | 0.7 | 93.3333 | 0.75 | 100 | июль | 2021
74 | 2247460 | ул. Кирдищева | 0.711 | 0.711 | 0.6 | 84.3882 | 2018-10-19 | 0.65 | 91.4205 | 0.65 | 91.4205 | 0.53 | 74.5429 | июль | 2021
75 | 2247112 | ул. Н. Бойко | 0.834 | 0.834 | 0.29 | 34.7722 | 2018-06-04 | 0.345 | 41.3669 | 0.834 | 100 | 0.834 | 100 | май | 2019
76 | 2247688 | ул. Ленинградская | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 2018-06-14 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.18 | 90 | июль | 2024
77 | 3546618 | Обустройство мест захоронения (подъездная автомобильная дорога в восточной части города Петропавловска-Камчатского) | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 34 | 2018-08-16 | 0.75 | 37.5 | 0.7 | 35 | 0.7 | 55 | июнь | 2021
78 | 3546609 | Устройство кольцевого проезда существующего кладбища в районе шоссе Восточное | 1.17 | 1.17 | 0.94 | 41 | 2018-08-16 | 1.17 | 54 | 1.17 | 55 | 1.17 | 55 | июнь | 2021
79 | 2247745 | Халактырское шоссе | 3.3 | 3.3 | 2.01 | 60.9091 | 2018-08-16 | 2.145 | 65 | 2.145 | 65 | 2.145 | 65 | май | 2019
80 | 2247755 | проспект Циолковского | 3.2 | 3.2 | 3 | 93.75 | 2018-10-19 | 3 | 93.75 | 3.2 | 100 | 3.2 | 100 | июль | 2024
81 | 2248113 | ул. Ак. Королева | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 100 | 2018-10-19 | 0.858 | 100 | 0.858 | 100 | 0.858 | 100 | июль | 2024
82 | 2248430 | ул. Чубарова | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 100 | 2018-08-07 | 0.528 | 100 | 0.528 | 100 | 0.528 | 100 | июль | 2024
83 | 2248018 | ул. Карбышева | 0.826 | 0.826 | 0.25 | 30.2663 | 2018-09-04 | 0.315 | 38.1356 | 0.315 | 38.1356 | 0.75 | 90.799 | май | 2020
ИТОГО: |  |  | 113.291 | 113.291 | 65.514 | 57.8281 |  | 69.053 | 60.9519 | 76.728 | 67.7265 | 96.346 | 85.0429
ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 113.291 | 113.291 | 65.514 | 57.8281 |  | 69.053 | 60.9519 | 76.728 | 67.7265 | 96.346 | 85.0429

## Таблица № 7
Таблица № 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
№ п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность автомобильной дороги (км) | Данные об участке автомобильной дороги
[5 empty] | Адрес участка |  | Протяженность участка (км)
[5 empty] | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1969974 | Петропавловск-Камчатский - Налычево | 41-ОП-МЗ-41Н-043 | 45.303 | 10+500 | 35+500 | 25
2 | 1969995 | Подъезд к совхозу Петропавловский | 41-ОП-МЗ-41Н-050 | 5.8 | 0+000 | 2+590 | 2.59
3 | 2639596 | Петропавловск-Камчатский - Мильково | 41-ОП-МЗ-41Н-001 | 293.468 | 106+000 | 112+000 | 6
[5 empty] | 152+000 | 288+000 | 136
[5 empty] | 15+702 | 23+400 | 7.698
[5 empty] | 40+000 | 48+000 | 8
[5 empty] | 88+000 | 106+000 | 18
[5 empty] | 117+000 | 152+000 | 35
4 | 1969996 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 23 км - Двуречье | 41-ОП-МЗ-41Н-051 | 1.93 | 0+000 | 1+930 | 1.93
5 | 1969982 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 40 км - Пиначево с подъездом к п.Раздольный и к базе с/х Заречный | 41-ОП-МЗ-41Н-015 | 18.9 | 4+000 | 4+500 | 0.5
6 | 1970029 | Петропавловск-Камчатский - Мильково, 47 км - Коряки-с.Северные Коряки | 41-ОП-МЗ-41Н-009 | 9 | 0+000 | 4+000 | 4
7 | 1970011 | Подъезд к санаторию Начики | 41-ОП-МЗ-41Н-016 | 0.6 | 0+000 | 0+600 | 0.6
8 | 1970017 | Подъезд к с.Шаромы | 41-ОП-МЗ-41Н-023 | 6.8 | 0+000 | 0+800 | 0.8
9 | 1969987 | Нагорный- Мирный | 41-ОП-МЗ-41Н-005 | 12.506 | 4+000 | 14+030 | 10.03
10 | 1970018 | Облрадиоцентр- Елизово | 41-ОП-МЗ-41Н-007 | 6.6 | 0+000 | 6+600 | 6.6
11 | 1970019 | Садовое кольцо | 41-ОП-МЗ-41Н-006 | 30.512 | 0+000 | 30+512 | 30.512
12 | 1970012 | Елизово - гора Морозная | 41-ОП-МЗ-41Н-046 | 7.27 | 0+000 | 7+270 | 7.27
13 | 1969959 | Елизово - Паратунка | 41-ОП-МЗ-41Н-004 | 29.95 | 0+000 | 29+950 | 29.95
14 | 1970020 | Елизово - Паратунка, 4 км- п.Садовый-Ягодный-учебный центр | 41-ОП-МЗ-41Н-047 | 2.457 | 0+000 | 1+957 | 1.957
15 | 1970031 | Николаевка- Сосновка | 41-ОП-МЗ-41Н-017 | 4.05 | 3+000 | 4+050 | 1.05
16 | 1970021 | Подъезд к с.Николаевка | 41-ОП-МЗ-41Н-018 | 2.045 | 0+000 | 0+100 | 0.1
17 | 1969997 | Паратунка - Термальный | 41-ОП-МЗ-41Н-019 | 3.465 | 0+000 | 3+465 | 3.465
18 | 1969988 | Начикинский совхоз-Усть-Большерецк- п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево-колхоз им.Октябрьской революции | 41-ОП-МЗ-41Н-003 | 134 | 0+000 | 18+000 | 18
[5 empty] | 18+000 | 25+500 | 7.5
[5 empty] | 25+500 | 45+700 | 20.2
[5 empty] | 64+000 | 76+550 | 12.55
[5 empty] | 77+000 | 86+500 | 9.5
[5 empty] | 86+500 | 98+700 | 12.2
19 | 1970023 | Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | 41-ОП-МЗ-41Н-002 | 408.04 | 0+000 | 93+500 | 93.5
[5 empty] | 117+000 | 125+000 | 8
[5 empty] | 125+000 | 151+000 | 26
[5 empty] | 160+000 | 167+500 | 7.5
[5 empty] | 168+800 | 237+000 | 68.2
[5 empty] | 296+000 | 319+000 | 23
[5 empty] | 330+000 | 335+000 | 5
[5 empty] | 342+000 | 346+132 | 4.132
20 | 1969999 | Мильково - Кирганик | 41-ОП-МЗ-41Н-024 | 15 | 0+000 | 1+300 | 1.3
21 | 1970024 | Атласово - Лазо | 41-ОП-МЗ-41Н-027 | 14 | 0+000 | 0+660 | 0.66
22 | 1969971 | Крапивная - Эссо | 41-ОП-МЗ-41Н-028 | 67.495 | 0+000 | 24+000 | 24
[5 empty] | 60+000 | 64+745 | 4.745
23 | 1970001 | Козыревск-аэропорт | 41-ОП-МЗ-41Н-031 | 1.5 | 0+000 | 1+500 | 1.5
24 | 1970026 | Дебаркадер- Погодный | 41-ОП-МЗ-41Н-035 | 3.7 | 0+000 | 3+700 | 3.7
25 | 1970003 | Палана - строящийся аэропорт | 41-ОП-МЗ-41Н-057 | 7.98 | 3+000 | 7+000 | 4
26 | 1970004 | Тигиль- Яры - аэропорт | 41-ОП-МЗ-41Н-058 | 18.568 | 0+000 | 8+668 | 8.568
27 | 1969994 | Карага - Кострома | 41-ОП-МЗ-41Н-059 | 14.839 | 0+000 | 2+999 | 2.999
28 | 1970006 | Каменское - Манилы | 41-ОП-МЗ-41Н-062 | 48.819 | 0+000 | 1+340 | 1.34
29 | 3546616 | Подъезд к с.Тигиль | 30-ОП-МЗ Н-65 | 2.754 | 0+000 | 2+754 | 2.754
ИТОГО |  |  |  | 1217.351 | Х | Х | 707.9

## свод
Сведения
о планируемых объектах капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения Камчатского края
№ | Показатели | Всего | По годам
п/п |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Елизово - Паратунка | #REF! |  |  | #REF!
| Начикинский совхоз-Усть-Большерецк- п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево- колхоз им.Октябрьской революции | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Крапивная - Эссо | #REF! |  |  |  | #REF!
| гравийка | #REF!
| а/бет. | #REF!
Участки автомобильных дорог, включенные в основную программу ремонта
| Елизово - Паратунка | 25-29,9
| Начикинский совхоз-Усть-Большерецк- п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево- колхоз им.Октябрьской революции | 64-77 | 77-88 | 88-98,2
| Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | 0-3 | 4-16 | 16-28 | 28-39 | 39-53 | 53-67 | 67-81 | 81-93,5 | 94-106 | 106-117 | 106-117
| Крапивная - Эссо | 0-12 | 12-24
| Общая протяженность дорог | 1415.87
| Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по результатам оценки технического состояния | 589.214 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Показатели | Всего | По годам
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Доведенные лимиты | 2343900 | 1498500 |  |  |  |  | 845400
| Телеграмма Алафинова | 1498700 | 133900 | 168200 | 315000 | 881600
Р Е З Е Р В
№ | Показатели | Всего | По годам
п/п |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Петропавловск-Камчатский - Мильково | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Садовое кольцо | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Елизово - Паратунка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Начикинский совхоз-Усть-Большерецк- п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево- колхоз им.Октябрьской революции | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Подъезд к п. Малки | #REF! |  |  | #REF!
| Автомобильная дорога Петропавловск-Елизово-Нагорный | #REF! | #REF!
| Автомобильная дорога Нагорный- Мирный | #REF! | #REF!
| Петропавловск-Камчатский - Мильково, 52 км - п.Зеленый | #REF! |  | #REF!
| Петропавловск-Камчатский-Мильково 61 км - п. Лесной | #REF! |  | #REF!
| Николаевка - Сосновка | #REF! |  |  | #REF!
| Подъезд к с. Николаевка | #REF! |  |  | #REF!
| Облрадиоцентр - Елизово | #REF! |  |  | #REF!
| Подъезд к п. Мутной | #REF! |  |  | #REF!
| Петропавловск-Камчатский-Налычево | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
| Петропавловск-Камчатский-Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Петропавловск-Камчатский-Мильково 47 км-Коряки - с. Северные Коряки | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Подъезд к п. Новый | #REF! | [5 empty] | #REF!
№ п/п | Показатели (резервные объекты) | Всего | По годам
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Участки автомобильных дорог, включенные в резервную программу ремонта
| Петропавловск-Камчатский - Мильково |  | 46-55 | 96-100 |  | 112-116 |  | 288-298
| Садовое кольцо |  | 0-7 | 7-14 | 14-21 | 22,5-30,5
| Елизово - Паратунка |  | 0-2 | 2-7 | 7-9 | 9-15 | 15-21-5 | 21,5-24,5
| Начикинский совхоз-Усть-Большерецк- п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево- колхоз им.Октябрьской революции |  | 18-25,4 | 25,4-45,4 | 45,4-65,4
| Мильково - Ключи - Усть-Камчатск |  | 117-122 | 122-151,5 | 151,5-153,8 | 153,8-160 | 160-169 | 230-248
| Подъезд к п. Малки |  | 0-3,6
| Автомобильная дорога Петропавловск-Елизово-Нагорный |  | 0-2,34
| Автомобильная дорога Нагорный- Мирный |  | 2,4-4 | 4-14
| Петропавловск-Камчатский - Мильково, 52 км - п.Зеленый |  | 0-0,5
| Петропавловск-Камчатский-Мильково 61 км - п. Лесной |  | 0-3
| Николаевка - Сосновка |  | 1-4
| Подъезд к с. Николаевка |  | 0-2
| Облрадиоцентр - Елизово |  | 0-3
| Подъезд к п. Мутной |  | 0-1
| Петропавловск-Камчатский-Налычево |  | 13-15 |  | 17-18
| Петропавловск-Камчатский-Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный |  | 13-17
| Петропавловск-Камчатский-Мильково 47 км-Коряки - с. Северные Коряки |  | 0-9
| Подъезд к п. Новый |  | 0-1,2
| 100 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| 113.29 | 50.98 | 58.675 | 64.295 | 70.151 | 79.406 | 87.306 | 96.936
|  | 44.9996 | 51.7919 | 56.7526 | 61.9216 | 70.0909 | 77.0642 | 85.5645
|  |  | 7.695 | 5.62 | 5.856 | 9.255 | 7.9 | 9.63